[image: image1.png]



МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ
И СПОРТА
ПРОЈЕКАТ

''СТОНИ ТЕНИС ОСНОВЦИМА''

(ДОДЈЕЛА СТОЛОВА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА СТОНИ ТЕНИС

 СВИМ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ)

Бања Лука, март 2010. године
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА:
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Септембар 2010. године

Све основне школе Републике Српске.
ФАЗЕ ПРОЈЕКТА:
1.
Припремна фаза: од 01. марта до 01. септембра 2010. године

-
набавка столова и пратеће опреме за стони тенис 

-
израда плана распоређивања опреме по основним школама Републике 

            Српске
- 
обавјештавање основних школа о времену и мјесту преузимања опреме
-
јавна кампања 

2.
Фаза реализације: 01. септембар – 30. септембар 2010. године
-
додјела столова и пратеће опреме за стони тенис свим основним школама Републике Српске
3.
Завршна фаза: 30. септембар – октобар 2010. године


-
сумирање спискова додјељене опреме за стони тенис

-
извјештаји

ЦИЉНА ГРУПА:
Све основне школе Републике Српске.
1. УВОД
Школски спорт Републике Српске је доживио вртоглаву популарност и масовност кроз све квалитетније организовање Малих олимпијских игара основних и средњих школа Републике Српске. Кроз систематско организовање такмичења школског спорта на четири новоа: школска, општинска и регионална такмичења, те републичко финале, све више школске дјеце и омладине, професора физичког васпитања, дирекотора школа и спортских савеза Републике Српске је заинтересовано за увођење нових спортских грана у ово престижно такмичење.

Поштујући афинитете школске дјеце и омладине, те иницијативу Стонотениског савеза Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта је покренуло акцију ''Стони тенис основцима'' у оквиру које ће додијелити столове и пратећу опрему (мрежице, рекетове, лоптице) за стони тенис свим основним школама Републике Српске, у износу до 100.000,00 КМ.
Ово није прва акција додјеле спортске опреме и реквизита школама Републике Српске, коју покреће Министарство породице, омладине и спорта, јер је Министарство:

· 2007. године додијелило 100 кошева са конструкцијама широм Републике Српске, 
· 2008. године свим основним и средњим школама Републике Српске додијељене су одбојкашке лопте и мреже,
· 2009. године свим основним (централним и подручним) и средњим школама Републике Српске додијељене су фудбалске лопте.

Под акцијом ''Стони тенис основцима'' се подразумјева да ће се извршити додјела столова и пратеће опрема (мрежице, рекетови, лоптице) за стони тенис свим основним школама Републике Српске, у циљу побољшања квалитета наставе физичког васпитања, подстицања школске дјеце да искажу своје афинитете у области школског спорта, и увођења стоног тениса у програм Малих олимпијских игара Републике Српске. 
2. ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Циљ пројекта ''Стони тенис основцима'' је укључивање што већег броја ученика активности школског спорта, те афирмација и популаризација истог на читавој територији Републике Српске.

Набавком спортске опреме и реквизита, ствара се бољи амбијент, односно услови за реализацију квалитетније наставе физичког васпитања, едукације ученика, те популаризације и афирмације фудбала међу ученицима основних и средњих школа.
 
 3. ПЛАН И ПРОГРАМ ПРОЈЕКТА  

План и програм пројекта ''Стони тенис основцима'' обухвата три фазе по којима ће бити извршена његова реализација. Истим ће бити обухваћене све основне школе Републике Српске.
Прва фаза пројекта (припремна фаза), биће реализована у периоду од 01. марта до 01. септембра, када су предвиђене активности око реализације набавке опреме, као и израда плана додјеле исте по регијама Републике Српске. 
У оквиру ове фазе, биће изабран најповољнији понуђач за набавку столова и пратеће опреме за стони тенис, те ће Министарство породице, омладине и спорта, утврдити број школа/институција којима ће се додијелити наведена спортска опрема и реквизити.
 На основу увида у списак образовних установа које води Министарство просвјете и културе, утврђено је да ће овом акцијом бити обухваћено укупно 187 основних школа Републике Српске.

Министарство породице, омладине и спорта ће свим основним школама Републике Српске додијелити:

· 1 сто за стони тенис,

· 1 мрежицу за стони тенис,

· 1 пар рекета за стони тенис,

· 2 пакета по 3 лоптице за стони тенис.


У овој фази су предвиђене активности око обавјештавања школа о мјесту и термину преузимања стонотениске опреме и реквизита.

Друга фаза пројекта (фаза реализације) биће реализована у периоду 01. септембар – 30. септембар 2010. године, која подразумјева реализацију расподјеле поменуте опреме по основним школама Републике Српске.

Трећа фаза пројекта (завршна фаза), биће реализована у периоду  30. септембар-октобар 2010. године, када је предвиђено сумирање спискова додјељене опреме за стони тенис, као и припремање извјештаја о реализацији расподјеле по школама Републике Српске. 

4. ЗАКЉУЧАК:
Пројектом ''Стони тенис основцима'' биће  обезбјеђена квалитетнија настава физичког васпитања у школама Републике Српске, као и увођење стоног тениса у програм Малих олимпијских игара Републике Српске. Поштујући афинитете школске дјеце, допринијећемо повећаном интересовању ученика основних школа за укључивање у школске спортске активности, и спорт уопште.
С обзиром да школски спорт представља базу врхунског спорта, континуираном набавком спортске опреме и реквизита, Министарство породице, омладине и спорта покушава да побољша квалитет програма Малих олимпијских игара Републике Српске, односно да се кроз систем такмичења Малих олимпијских игара Републике Српске изврши рана селекција талентованих појединаца и њихово укључивање у спортске организације.








 МИНИСТАР







      Проф. др Проко Драгосављевић

PAGE  
2

