ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

АКЦИОНИ ПЛАН

За реализацију Стратешког плана руралног развоја Републике Српске за период 2010. до 2015. године

Бања Лука, 2010 година
АКЦИОНИ ПЛАН

За реализацију Стратешког плана руралног развоја Републике Српске за период 2010. до 2015.године
	ЗАДАЦИ
	НОСИОЦИ И УЧЕСНИЦИ
	РОК
	НАПОМЕНА
	АНАЛИЗА

	А) ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА

	1.  Формирати координационо тијело за стратешко планирање, усмјеравање и праћење провођења циљева утврђених у Стратешком плану   руралног развоја РС чије чланове именује Влада РС. Донијети Пословник о раду Координационог тијела.
	-
Влада РС на приједлог
МПШВ у чијем
саставу требају бити
представници:
-
МПК, МЗСЗ, МИЕР,
-
МПОС, МНТ, МТТ,
-
МПУГЕ, МСВ, МУЛС
-
Агенција за МСП,
-
Фонд за заш. природе,
- Завод за заштиту
културно-истор. и прир. насљеђа
-
Јавна предузећа
(,,Српске шуме,,
,,Електропривреда,, ,,Путеви РС,,)
	Рок:
Фебруар-Март, 2010.
	Због ангажованости различитих тијела државне управе на текућим пословима, као и због избјегавања конкуренције за коришћење средстава за намјене из појединачног дјелокруга рада, координирајуће тијело на нивоу Владе дјеловаће ефикасно и дјелотворно, нарочито на генералном усклађивању активности свих субјеката руралног развоја на нивоу РС. Ово је генерални закључак поводом усвајања Стратешког плана руралног развоја РС којег је усвојила Народна Скупштина, а што се односи на реализацију три стратешка развојна циља.
	Координационо тијело за стратешко планирање, усмјеравање и праћење провођења циљева утврђених у Стратешком плану   руралног развоја РС је формирано Навести кад

	2.   Организационо и административно
обављати стручне послове и опслуживати Координационо тијело, као и   послове које ће касније по формирању, обављати Агенција за рурални развој РС.
	-
МПШВ,
-
КТ
	Рок:
Одмах формирати службу која ће опслуживати КТ.
	У Стартешком плану руралног развоја предвиђено је формирање Агенције за рурални развој. Међутим, имајући у виду економско стање и потребу рационализације трошкова на свим нивоима у РС, неопходно је до тада дио служби МПШВ усмјерити за обављање задатака који произилазе из Стратешког плана руралног развоја РС.
	У оквиру ресора пољопривреде и руралног развоја опслужује се координационо тијело. 

	3.   Формирати Агенцију за рурални развој чиме се успоставља трајнији институционални оквир за остваривање циљева Стратешког плана руралног развоја РС.
	- МПШВ у сарадњи са КТ и другим Владиним институцијама
	Рок:
У периоду трајања
Стратешког плана
руралног развоја, а по
стварању
материјалних и
других услова.
	Формирањем Агенције за рурални развој РС успоставиће се неопходан институционални оквир на дужи рок, чиме ће се осигурати професионални, и стручни рад и одговорност за провођење сва три циља руралног развоја РС, равномјернији регионални развој.
	

	4.  Дефинисати критерије у складу са регулативом ЕУ за дефинисање мање повољних (LFA) подручја), провести истраживања и категоризацију руралних подручја у РС, зависно од њихове повољности за бављење пољопривредном производњом са становишта природних и других услова, чији резултати би имали практичну употребну вриједност при конципирању друштвено-економског развоја РС и успостављању диференцираних мјера економске и аграрне политике у зависности од услова рада и живота руралне популације.
	- Влада, МПШВ у сарадњи са ПФБЛ -Институт за економику пољопривреде
	Рок:
Децембар, 2011.
	Неопходно је извршити додатна истраживања да би се реализовао специфични циљ Стратешког плана 2.4.4 Разграничење и дефинисање мање повољних подручја у РС -LFA (Less Favorable Areas), а све у функцији реализације сва три циља Стратешког плана руралног развоја РС. Влада РС, на приједлог МПШВ, треба дефинисати критерије за разграничење мање повољних подручја како би истраживање природних и других карактеристика руралних подручја обезбиједило адекватне подлоге за примјену тих критерија.
	Планом за 2011. годину је предвиђена реализација ове активности. 

	5.   Успоставити функционалну сарадњу јавног, пословног и цивилног сектора у остваривању Стратешког плана руралног развоја. На основу тога, сви субјекти из наведених сектора, у својим годишњим плановима и програмима рада, треба да утврде, непосредне задатке, расчлањене по структури и динамици, како би циљеви утврђени Стратешким планом руралног развоја РС, били континуирано провођени.
	-
Сва Министарства,
-
Општине,
-
Јавне институције,
-
Јавна предузећа,
-
Пословни сектор,
-
Невладин сектор.
	Рок:
Октобар   текуће    за
наредну годину
	Полазећи од стања руралног простора РС и његове развијености, нужно је на свим нивоима организовања ангажовати сва три сектора, јавни, пословни и цивилни. Наведени сектори требају децидно да утврде и препознају своје обавезе које су дефинисане у Стратешком плану руралног развоја и да испоље максималан смисао за заједнички рад и дјеловање на реализацији утврђених циљева.
	

	6.   МПШВ ће своје годишње планове активности ускладити са структуром циљева и мјера усвојених Стратешким планом руралног развоја, као и са финансијским претпоставкама за реализацију појединих циљева. Посебно мјесто треба дати задацима за реализацију мјера развоја руралних подручја, а нарочито мјерама које се односе на конкурентност сектора (пољопривреда, прехрамбена индустрија, шумарство, водопривреда, рибарство, ловство), који представљају стуб развоја руралних подручја.
	-
МПШВ у сарадњи са
другим
Министарствима,
-
Комора РС,
-
Удружења пољ.
произв.
	Рок:
Октобар   текуће    за
наредну годину
	МПШВ треба осигурати да политика руралног развоја, која се проводи у његовој надлежности, а чији је циљ повећање конкурентности кључних сектора у руралним подручјима (пољопривреда, шумарство, рибарство, ловство, прехрамбена индустрија и др.), директно допринесе повећању привредне активности, конкурентности и тржишности. Истовремено то значи повећање животног стандарда руралног становништва, усклађивање других активности које су у надлежности бројних субјеката, јавног, пословног и цивилног сектора, а односе се на одрживи рурални развој.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја у дијелу који се односи на рурални развој је структуиран у складу са стратешким циљевима и мјерама утврђеним Стратешким планом руралног развоја Републике Српске.

	7. Успостави комуникацију са свим локалним и регионалним субјектима с циљем да се подстакне израда локалних и регионалних програма руралног развоја, који ће бити засновани на принципима утврђеним у Стратешком плану РС. МПШВ ће се, заједно са другим министарствима, старати о укључивању руралног развоја у постојеће системе локалног и регионалног планирања.
	-
КТ, МПШВ
у сардањи са
-
МЛС,
-
Општине
	Рок: Одмах и континуирано, стални задатак
	Неопходно је успоставити снажну комуникацију са локалном самоуправом, подстицати и развијати све локалне и регионалне иницијативе, усаглашавати их са циљевима Стратешког плана, пружати помоћ у дефинисању локалних и регионалних развојних програма руралног развоја. Истовремено нужно је успоставити ефикасну комуникацију са свим носиоцима руралног развоја на нивоу РС, усклађивати развојне програме, проводити прописане процедуре при избору и одлучивању о прихватању и финансирању развојних програма, поштовати критеријуме којима се утврђују приоритети и друго. Стратешки циљ 3.7 Подршка локалним иницијативама руралног развоја, мјера 3.7.1 Подршка изради и имплементацији локалних развојних стратегија.
	Успостављена је континуирана комуникација са локалним регионалним субјектима и дефинисана је подршка изради локалних и регионалних програма руралниг развоја.

	8. Донијети Закон о интегралном развоју руралних подручја у РС.
	- МПШВ
	Рок:
ЈУН,2011
	Доношењем Закона о интегралном руралном развоју,  материја руралног развоје би се институционално уредила на дужи рок, што је од посебне важности за планирање и развој.
	Планом за 2011. годину је предвиђена реализација ове активности.

	9.   Донијети закон о производњи,
сакупљању, доради и преради љековитог и ароматичног биља.
	-
МПШВ,
-
МП
у сарадњи са
-
ПФБЛ.
	Рок:
ЈУН,2011
	Доношењем закона о производњи, сакупљању, доради и преради љековитог и ароматичног биља, трајно се регулише област љековитог, ароматичног, шумског и медоносног биља, спријечава девастација и обезбјеђује одрживи развој ове дјелатности.
	Планом за 2011. годину је предвиђена реализација ове активности.

	10. Донијети подзаконска акта из области органске производње.
	- МПШВ.
	Рок: Децембар, 2010.
	Закон из области органске производње је донесен. Међутим, због ефикасне примјене, нужно је донијети одговарајућа подзаконска акта.
	?????

	11. Учланити РС у Европске асоцијације из области органске производње хране.
	- МПШВ
	Рок: Децембар, 2010.
	Чланство у Европским асоцијацијама би у значајној мјери унаприједило органску производњу, јачало конкурентност домаћих произвођача и стимулисало њен бржи развој.
	?????

	Б) КАДРОВСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

	12. Овладати суштином и значајем дјеловања, функцијом, правилима и условима за коришћење предприступних фондова ЕУ обједињене под једним називом IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance), као и других фондова, који су једним дијелом доступни земљама потенцијалним кандидатима, а у потпуности, земљама кандидатима.
	- МПШВ, МФ, КТ
	Рок:
Одмах по усвајању Акционог плана, трајни задатак
	Значајан извор финансирања Стратешког плана руралног развоја у каснијим годинама његове реализације су предприступни фондови ЕУ обједињени под једним називом IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) који су дјелимично (1. и 2. компонента) доступни земљама потенцијалним кандидатима, а у потпуности (свих 5 компоненти) земљама кандидатима. Поред ових фондoва, ту су и други фондови ЕУ. Уз процјену да ће БиХ статус земље кандидата добити у 2010. години значајнији допринос IPA фондoва у реалиазције Стратешког плана је планиран од 2011. године, укупно 154 милиона КМ.
	Врши се континуирана обука запослених у вези функција и услова кориштења ИПА фондова. Међутим додјела статуса земље кандидата је политичко питање.

	13. Формирати регионалне центре за обуку пољопривредних произвођача и стим у вези донијети план за утврђеним садржајем тема, вријеме одржавања и извођачима обуке, финансирању и др.
	-
МПШВ,
-
ПА,
-
Општине
	Рок: Децембар, 2010.
	Јачајући сектор пољопривреде, стварају се услови за бржи развој руралних подручја. Међутим, бржи развој пољопривреде и повећање конкурентности сектора је незамислив без обуке пољопривредних произвођача.
	У склопу активности Агенције за пружање стручних услуга у пољопривреди врше се обуке пољопривредних произвођача у складу са планом обука.

	14. Донијети акт о обавези похађања курса и полагања ,,испита,, и обавезу акредитовања запослених дипломираних инжењера у апотекама, као и именовању Пољопривредног факултета Б. Лука за носиоца овог пројекта који би израдио програм и са МПШВ на прикладан начин га промовисао.
	-
МПШВ
у сарадњи са
-
ПФБЛ
	Рок:
Стални задатак
	Акт који регулише питање рада агронома у пољопривредним апотекама је донесен, међутим, неопходно га је децидно проводити и вршити одговарајућу контролу
	У току је израда Правилника о условима и начину полагања стручног испита за рад у пољопривредним апотекама.

	В) Активности на реализацији СТРАТЕШКОГ ЦИЉА БР.1:

„ПОБОЉШАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА“

	15. Реализацију стратешког циља број 1.
„Унапређење конкурентности пољопривреде и шумарства“ реализовати кроз подршку:

а) капиталним инвестицијама (на пољопривредним газдинствима и прерађивачким субјектима)

б) организовању пољопривредних произвођача и приватних шумовласника

в) унапређењу људских ресурса

г) унапређење руралног финансирања

Обезбиједити финансирање капиталних инвестиција у области унапређења конкурентности пољопривреде и шумарства према сљедећој структури и изворима финасирања

1. Влада РС............3,7%

2. МПШВ ................20,1%

3. Друга министарства Владе РС ........................7,2%
	
	
	Реализацијом капиталних инвестиција у циљу подршке унапређења конкурентности пољопривреде и шумарства, Влада Рс и МПШВ РС се опредјељује за пребацивање капиталних инвестиција из буџета за пољопривреду у буџет за рурални развој, што је у складу са Европском политиком и потврђује опредејељење да се суфинансирањем инвестиција не утиче на тржиште и цијене пољопривредних производа већ на дугорочно унапређење конкурентности домаће производње. 
Подршка по структури и изворима средстава као и носиоцима реализације разрађена је кроз специфичне циљеве 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, и 1.5 дефинисане у Стратешком плану.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је и буџетом обезбјеђена подршка побољшању конкурентности пољопривреде и шумарства.
У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је   21.312.196,50 КМ  за 2010. годину а из буџета локалних заједница 1.167.828,410КМ.
Са почетком реализације акционог плана капитална улагања су укључене у мјере руралног развоја  и то у склопу првог стратешког циља што је у складу са Стратешким планом руралног развоја РС.  2008. и 2009. године капитална  улагања нису  била укључена у мјере руралног развоја тако да је за 2008. годину  из буџета за пољопривреду за капитална улагања издвојено  11.479.114,93 КМ а за мјере за унапређење конкурентности издвојено је 480.120,39 КМ, што укупно за 2008. годину износи 11.959.235,32 КМ. У току 2009. године за капитална улагања по истом основу  издвојено је  5.568.88603 КМ а за унапређење конкурентности издвојно је 214.704,90 КМ што укупно за 2009. годину износи 5.783.590,93 КМ. 


	16. Обезбиједити подршку инвестицијама на пољопривредним газдинствима (сточарство, биљна производња, уређење пољопривредног земљишта, опремање и модернизација пољопривредне механизације) и др.
	-
МПШВ,
-
Корисници,
-
Пословне банке
	Рок:
Стални задатак,
током цијелог
периода
	Једно од кључних питања повећања конкурентности пољопривредног сектора је реализација развојних програма. На тај начин сектор пољопривреде постаје способнији и незамјењиви актер развоја руралних подручја, прије свега кроз остваривање стратешког циља број 1., сагласно мјерама 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је и буџетом обезбјеђена подршка инвестицијама на пољопривредним газдинствима у складу са остварењем стратешког циља број 1. сагласно мјерама 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Подршка инвестицијама на пољопривредним газдинствима је почетком реализације акционог плана  повећана са 20% на 40% од износа улагања.
У досадашњој реализацији акционог плана  из буџета за пољопривреду и рурални развој у 2010.години за ову намјену издвојено је 16.766.717,80 КМ а из буџета локалних заједница 966.186,49 КМ.
У оквиру специфичног циља 1.1  инвестиције на пољопривредним газдинствима Стратешким планом руралног развоја РС су дефинисане мјере:

1.1.1. Инвестиције у пољопривредну механизацију

У току 2010. године за ову мјеру је из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено 8.860.400,20 КМ за набавку – 685 трактора и 4,059 комада механизације.

Поређења ради у току 2009. године за ову мјеру је издвојено 1.239.444,70 КМ, а у 2008. години за ову мјеру је издвојено 2.904.456,26 КМ.

1.1.2. Инвестиције у сточарству (основно стадо, објекти) 
У току 2010. године за ову мјеру је из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено 5.021.133,29 КМ за набавку 66.344 осамнаестонедељних пиленки и  1095 приплодних грла и изградњу нових и адаптацију  487 објектеката
У току 2009. године за ову мјеру је издвојено 1.239.444,70 КМ, а 2008. године 2.904.456,26 КМ. 

1.1.3. Инвестиције у биљној производњи (стакленици, пластеници, вишегодишњи засади)

У току 2010. године за ову мјеру из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је 2.234282,26 КМ за набавку 5 стакленика, 1054 пластеника, 463 ха засада јабучастог, коштичавог и језграстог воћа, 28 ха јагодастог воћа, 10 ха винограда и 99,77 ха противградне мреже.

У току 2009. године за ову мјеру је издвојено 1.015.318,19 КМ, а 2008. године 1.546.821,44 КМ.

1.1.4. Унапређење пољопривредног земљишта (одводњавање, наводњавање и сл.)

У току 2010. године за ову мјеру је из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено 650.902,05 КМ за увођење система за наводњавање на 716 ха површине и 60 ха за одводњавање. 

У току 2009. године за ову мјеру је издвојено 1.433.492,58 КМ, а за 2008. 2.482.189,94 КМ.

	17. Проводити мјере комасације и
арондације, које представљају важан сегмент уређења земљишта.
	-
МПШВ,
-
Општине,
-
Републички орган
надлежан за
просторно планирање
	Рок:
До краја децембра
2010. утврдити
потенцијална
подручја за провођење
комасације, а онда
стални задатак
	Овај задатак је дефинисан мјером 1.1.4., а односи се на уређење земљишта у ширем смислу.
	У припреми је реализација ФАО програма везано за укрупњавање(арондација) посједа и то за пилот подручја.

	18. Обезбједити подршку инвестицијама у модернизацију постојећих и изградњу нових капацитета за прераду и маркетинг пољопривредних производа.
	-
МПШВ,
-
МТТ,
-
МИЕР,
-
Привредна Комора
-
Корисници
	Рок:
Стални задатак у
току цијелог периода
	Мјерама 1.2.1 и 1.2.2 дефинисана је подршка вишем степену финализације пољопривредних сировина, чиме се постиже већа конкурентност сектора пољопривреде.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је и буџетом обезбјеђена подршка инвестицијама у модернизацију постојећих и изградњу нових капацитета за прераду и маркетинг пољопривредних производа. 

Наведена подршка је  од 2010. године повећана са  ранијих 20% на 40% од износа уложених средстава.

У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је 3.292.027,57 КМ за изградњу, реконструикцију и набавку опреме за 74 објекта. За ову намјену у 2009. години издвојено је 741.304,52 КМ а у 2008. години 1.630.596,24 КМ.


	19. Подржавати побољшање квалитета и безбједности пољопривредних производа и пружити подршку прерађивачима за улазак у системе контроле и потврде квалитета и безбиједности прехрамбених производа.
	-
МПШВ у сарадњи са
-
МИЕТ,
-
Комора
	Рок:
Стални задатак у
току цијелог периода
	Мјера 1.2.3. указује на потребну подршку побољшању квалитета и безбиједности пољопривредних производа, те улазак у системе контроле и потврде квалитета и безбједности прехрамбених производа.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је и буџетом обезбјеђена подршка побољшању квалитета и безбједности пољопривредних производа и подршка прерађивачима за улазак у системе контроле и потврде квалитета и безбиједности прехрамбених производа.

У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је 61.615,11 КМ за 19 прерађивачких објеката.
 

	20. Унапредити људске ресурсе у руралним подручјима кроз обезбјеђење потребних кадрова и повећање знања и вјештина пољопривредних произвођача и шумовласника.
	-
МПШВ у сарадњи са,
-
Надлежна
Министарства,
-
Општине
	Рок:
Стални задатак
током цијелог
периода
	Јачање људских потенцијала у сектору пољопривреде и сектору шумарства, предвиђен мјерама 1.4.1, 1.4.2 и 1.4.3, представља значајну полугу за бржи развој руралних подручја.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је и буџетом обезбјеђена континуирана подршка за унапређење људских ресурса у руралним подручјима кро подршку семинарима, савјетовањима, студијским путовањима, радним групама, стручним скуповима, пољопривредним сајмовима и изложбама, информисањем и медијском активностима, промоцији, стручним часописима и литератури из области пољопривреде у руралног развоја. 
У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је 717.858,42 КМ.

	21. Успоставити тржишни информациони систем, организовати прикупљање и објављивање информација о понуди, тражњи и цијенама пољопривредних производа, репроматеријала, механизације и друге опреме.
	- МПШВ
	Рок: Децембар, 2010.
	Мјера 1.4.5 предвиђа успостављање информационог система који треба да представља важан извор информација за управљање аграрним и руралним развојем.
	Планирано је покретање и успостављање тржишног информационог система у склопу IPA пројеката 2009. Тренутно је у изради TOR- а почетак реализације се очекује почетком 2012. године

	22. Иницирати оснивање и подржати    рад Аграног гарантног фонда.
	-
МФ у сардњи са
-
МПШВ,
-
КТ
	Рок: Мај, 2011.
	Мјерама, 1.4.6 и 1.5.1, предвиђено је оснивање Аграрног гарантног фонда, подршка финансирању и подршка младим пољопривредним произвођачима.
	Влада РС је 2010. године основала Аграрни гарантни фонд у склопу којег је предвиђена подршка за пољопривреду и рурални развној.



	23. Успоставити динамичнију сарадњу са научно-истраживачким и високообразовним институцијама, као и са средњим стручним образовањем промовишући потребу кадровског јачања и стручног и научног ангажовања на развоју руралних подручја и руралних заједница и успоставити систем преноса информација и резултата истраживања у пракси. Овај систем треба да се успостави између 1. научно-истраживачких институција, 2. образовних институција, 3. савјетодавних служби, 4. пољопривредних произвођача и власника приватних шума и њихових интересних организација (удружења, задруга и сл.).
	-
МПШВ у сарадњи са
-
МНТ,
-
МП,
	Рок:
Са активностима започети по усвајању Акционог плана, стална мјера за цијели период
	Специфични циљ 1.4 Унапређење људских
ресурса у руралном подручју,
Мјера 1.4.1 Обезбјеђење кључних кадрова
оспособљених за развој пољопривреде и
шумарства
Мјера 1.4.2 повећање знања и вјештина
пољопривредних произвођача и приватних
шумовласника.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је и буџетом обезбјеђена континуирана подршка за  едукацију и доквалификацији младих на селу и обуци радно способног становништва. 

У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је 16.000КМ за подршку 3 програма едукације младих на селу.


	24. Подржати оснивање удружења и
асоцијација произвођача, прерађивача и прометника, поготово њихово пословно повезивање, подстицати рад лабораторија за добијање цертификата.
	-
МПШВ у сарадњи са
-
МТТ,
-
Комора
	Рок:
Са активностима започети по усвајању Акционог плана, стална мјера за цијели период
	Мјерама 1.3.1 и 1.2.4, дефинисана је подршка, организацијама пољопривредних произвођача, подршка побољшању квалитета и безбједности пољопривредних производа и интервенције у прераду и маркетинг пољопривредних производа. пољопривредних производа.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је подршка и обезбијеђена средства за подршку организовању произвођача, прерађивача и прометника у  ланце производње (кластере).

	25. Развити програме тренинга за запослене у банкама за евалуацију пословних планова.
Успоставити помоћ произвођачима у изради пословних планова и захтијева за комерцијалне банкарске кредите, и друге финансијске институције путем Агенције за пружање услуга у пољопривреди и стручних служби пословних банака.
	-МФ у сарадњи са МПШВ и КТ
	Рок:
Са активностима започети по усвајању Акционог пплана, стална мјера за цијели период
	Комплементарно са специфичним циљем 1.5 Подршка руралном финансирању и мјером 1.5.1. Подршка кредитирању инвестиционих улагања у пољопривреди.
	У циљу обезбјеђивања помоћи пољопривредним произвођачима за израду пословних планова за одређене врсте производње на   WEB страници МПШВ РС  дата је форма за израду пословних планова са најбитнијим елементима.

	26. Донијети Закон о наслеђивању са посебним акцентом на спрјечавање уситњавања посједа.
	-
МПШВ у сарадњи са
-
МП
	Рок: Октобар, 2011.
	Специфични циљ 1.1 Инвестиције на пољопривредним газдинствима, мјера 1.1.4 Уређење пољопривредног земљишта, подмјера 1.1.4.7 Измјена Закона о насљеђивању, како би се спријечило даљње уситњавање посједа пољопривредних газдинстава.
	Није покренута процедура за доношење Закона под тачком 27. Разлог за такво стање је још увијек  непостојање стварног имовинско – правног стања на терену.
Планом за 2011. годину је предвиђена реализација ове активности.

	27. Успоставити ефикасано финансирање система заштите од града, те организационо и функционално га поставити као јавни сервис, способан да предупреди могуће штете од елементарних непогода.
	-
МПШВ у сарадњи са
-
МФ,
-
Општине
	Рок: Април, 2010.
	Специфични циљ 2.1 Одрживо управљање природним ресурсима у пољопривреди, мјера 2.1.3 Превенција и отклањање посљедица елементарних непогода у пољопривреди и шумарству, подмјера 2.1.3.2 Подршка програмима протуградне заштите, као и другим програмима превенције од елементарних непогода.
	Постоји ЈП Противградна превентива Републике Српске чије су активности суфинансиране од стране МПШВ РС. Одлуком о финансирању противградне заштитне износ средстава за финансирање је повећан са 0,4% на 0,7% укупног аграрног буџета. У досадашњем току спровођења акционог плана за ову намјену је издвојено 840.000 КМ 
Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је подршка суфинансирању премије осигурања примарне пољопривредне производње.
У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је 122.658,82 КМ за суфинансирање премије осигурања за 26 корисника.

	28. Успоставити сталну контролу плодности и загађености земљишта у РС, као трајну мјеру. Усвојити динамички план обухвата површина које ће се подвргнути контроли и започети реализацију.
	-
МПШВ у сарадњи са
-
ПФБЛ
-
ПИБЛ
	Рок: Октобар, 2010.
	Циљ 1.1 Инвестиције на пољопривредним газдинствима, Мјера 1.1.4 Уређење пољопривредног земљишта, Подмјера 1.1.4.4 Суфинансирање трошкова утврђивања квалитета пољопривредног земљишта (педолошки састав и др.)
	У току су израде Правилника за контролу плодности и загађености земљишта. Формиране су радне групе за израду  и израда  наведених Правилника је у завршној фази.

	29. Утврдити програм перманентне едукације задругара из области пословања и управљања газдинством, остваривања изворних задружних принципа, маркетинга, стандарда који се примјењују у развијеним задругарствима и др.
	-
ЗСРС у сарадњи са
-
МПШВ,
-
ПА
	Рок:
Октобар, 2010. г.
	Специфични циљ 1.3 Подршка организацијама пољопривр. произвођача и приватних шумовласника, мјера 1.3.1 Подршка организацијама пољопривр. произвођач, подмјера 1.3.1.1
	У склопу образложења наведено под тачком 20. 

У току је израда Програма развоја пољопривреде и задругарства у Рс у склопу кога ће бити дефинисана и обука задругара.

	30. Плански спроводити едукацију
произвођача и сакупљача љековитог и ароматичног биља, као и откупљивача и других корисника ових биљних врста.
	-
МПШВ у сарадњи са
-
ПФБЛ,
-
ПИБЛ
	Рок:
Организовани почетак реализације ове мјере Септембар, 2010.
	Специфични циљ 3.4 Диверсификација непољопривредних и пољопривредних активности на селу, Мјера 3.4.1 Подршка развоју микробизниса у руралним подручјима, Подмјера 3.4.1.5 Обука за сакупљање љековитог биља и шумских плодова.
	У склопу образложења наведено под тачком 20.

	31. Оспособити стручне и цертификацијске институције за давање подршке произвођачима и сакупљивачима љековитог и ароматичног биља и успоставити регистар произвођача и откупљивача.
	-
МПШВ у сарадњи са
-
ПФБЛ,
-
ПИБЛ
	Рок: Мај, 2011.
	Комплемантарно са циљем 1.2 Ивестиције у прераду и маркетинг пољопривредн. производа, мјера 1.2.3 , подмјера 1.2.3.2 Подршка увођењу система квалитета и безбједности хране и акредитацији домаћих цертификационих кућа.
	Подршка прерађивачима и сакупљачима ароматичног и љековитог биља за цертификацију пољопривредне производње се изводи у склопу подмјере 1.2.3.2 подршка увођењу система квалитета и безбједности хране подршка прерађивачима за улазак у систем контроле и квалитета. Образложено под тачком 19.

	32. Дефинисати подручја погодна за органску производњу и евидентирати фарме које би се бавиле органском производњом, успоставити регистар произвођача и пружити им одговарајућу подршку.
	-
МПШВ у сарадњи са
-
ПФБЛ
-
ПИБЛ
	Рок: Септембар, 2010.
	Комплемантарно са циљем 1.2 Ивестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа, мјером 1.2.4 Побољшање квалитета и безбједности пољопривредних производа 1.2.4.2 Подршка у увођењу Добре пољопривредне праксе на пољопривредним имањима у РС.
	Видјети са Дубравком

	33. Агенцију за пружање стручних услуга у пољопривреди (Централна и регионалне канцеларије) ставити у функцију остваривања циљева Стратегија, развоја пољопривреде и Стратешког плана руралног развоја   РС, са посебним акцентом на унапређење управљања сељачким газдинствима и интегралним руралним развојем.
	- МПШВ у сарадњи са стручним и научним институцијама
	Рок:
По усвајању Акционог
плана, стални
задатак
	Специфични циљ 1.4 Унапређење људских ресурса у руралном подручју, Мјера 1.4.3 Унапређење савјетод. услуга у области пољопривреде и                                                                           руралног развоја, подмјера 1.4.3.1 Подршка ширењу мреже канцеларија савјетод. службе и већем обухвату р. простора у пружању савјетодавних услуга.
	Усвојена је Стратегија савјетодавства унутар које су дефинисане структура, функција и активности Агенције за пружање стручних услуга у пољопривреди.

	34. Програме образовања у средњим и високим школама (пољопривредног усмјерења) усмјерити у правцу који ће омогућити стицање, нових, знања из области - управљање аграрним и руралним развојем - развојем села и његово укључивање у друштвене токове (социолошка, хуманистичка, информатичка, еколошка) и друга знања.
	-
МПШВ,
-
МПО
	Рок: Октобар, 2011.
	Специфични циљ 1.4 Унапређење људских ресурса у руралном подручју, Мјера 1.4.1 Обезбјеђење кључних кадрова оспособљених за развој пољопривреде и шумарства 1.4.1.2 Иновирање и модернизацију наставних планова и програма у средњим пољоприв., ветеринарским и шумарским школама и факултетима према потребама интегралног руралног развоја
	Планом за 2011. годину је предвиђена реализација ове активности.

	35. Дефинисати различите мјере аграрне и социјалне политике за некомерцијална пољопривредна газдинства укључујући и мјере подршке за приход и подстицање продаје земљишта или њено давање у закуп комерцијалним газдинствима.
	-
МПШВ, у сарадњи са
-
ПФБЛ
-
ИЕП
	Рок: Стални задатак
	Ова мјера је у функцији повећања обима, структуре и квалитета аго-индустријских производа,
подстицање текућег и дугорочног развоја агро-индустријске производње, села, развој руралних подручја и др.
	Израђен је Правилник о разврставање породична пољопривредна газдинства на комерцијална и некомерцијална газдинства и његова примјена се очекује ререгистрацијом пољопривредних газдинстастава крајем 2011. године

	Г. Активности на реализацији СТРАТЕШКОГ ЦИЉА БР. 2: „ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ И РАЦИОНАЛНО ГАЗДОВАЊЕ   ПРИРОДНИМ   РЕСУРСИМА”

	36.   Реализацију стратешког циља 2. ,,Одрживо управљање природним ресурсима, релизовати кроз подршку:
а)одрживо управљање природним
ресурсима у пољопривреди,
б)одрживо газдовање шумом,
в)одрживо управљање ловним и
риболовним ресурсима,
г)одрживо газдовање сеоским
животним простором
	-
Влада,
-
МПШВ, КТ,
-
Сва Министарства,
-
Општине,
-
Пословни и цивилни
сектор,
-
Корисници
	Рок:
Стални задатак током цијелог периода
	Одрживо управљање природним ресурсима је услов за правилан и складан развој руралних подручја. Полазећи од тога, Стратешким планом су постављени специфични циљеви 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 који се даље разрађују кроз мјере и подмјере, све у намјери остваривања складног развоја руралних подручја.
	 МПШВ РС је Правилником о подстицајима а такође и  други носиоци и учесници су у оквиру својих надлежности покренули активности за реализацију мјера  у оквиру стратешког циља 2. ,,Одрживо управљање природним ресурсима“ 
У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је 164.460,78 KM а из буџета локалних заједница 32.118,00 КМ.

	37. Подржати заштиту биодиверзитета и одрживо коришћење генетичких ресурса на руралним подручјима.
	-
МПШВ,
-
МНТ,
-
ИГР
	Рок:
Стални задатак
током цијелог
периода
	Подршка гајењу ријетких биљака, узгоју домаћих животиња аутохтоних раса, успостављању и одржавању банке гена, утврђено је мјером 2.1.2
	?????

	38. Пошумљавати земљишне површине
слабије бонитетне класе као и површине које су захваћене пожаром.
	-
МПШВ,
-
ЈП Српске шуме
	Рок:
Стални задатак
током цијелог
периода
	Дефинисано мјером 2.2.1
	Миланка

	39. Заштитити шуме од шумских штетника и болести.
	-
МПШВ,
-
ЈП Српске шуме
	Рок:
Стални задатак
током цијелог
периода
	Дефинисано мјером 2.2.3
	Миланка

	40. Управљати ловним и риболовним ресурсима на одржив начин.
	-
МПШВ,
-
Корисници ловних и
риболовних подручја
	Рок:
Стални задатак
током цијелог
периода
	Дефинисано мјерама 2.3.1 и 2.3.2
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је подршка управљања риболовним ресурсима.
У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену пољопривреду и рурални развој издвојено је издвојено је 50.220 КМ за порибљавање са 145.000 комада рибље млађи.

	41. Суфинансирати правилно одлагање и збрињавање чврстог отпада и природних ђубрива на селу.
	-
МПШВ,
-
Општине
	Рок:
Стални задатак
током цијелог
периода
	Мјером 2.4.2 и више подмјера, утврђена је потреба финансирања трошкова уклањања и санације дивљих депонија, те трошкови изградње адекватних одлагалишта чврстих и течних природних ђубрива.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је подршка одлагања и збрињавања чврстог отпада и природних ђубрива на селу. 

У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је  116.920,85 КМ за 7 пројеката  збрињавања отпада.

	42. Повећати производњу енергије из биолошких извора и планирати као обавезна средства у буџету руралног развоја за подршку пројектима производње енергије из обновљивих извора.
	-
МПШВ,
-
МИЕТ,
-
МНТ,
-
Комора
	Рок:
Стални задатак током цијелог периода
	Мјером 2.4.3 предвиђено је суфинансирање трошкова изградње постројења за производњу био-енергената из отпада биљног и анималног поријекла, као и суфинансирање улагања у изградњу мини-погона за производњу чврстих био-горива из дрвног отпада.
	У оквиру МПШВ РС још увијек није дефинисана подршка за релизацију ове мјере. Провјерити да ли су започете активности у том смислу код других носиоца и учесника.

	43. Планирати средства у буџету за рурални развој за одрживо управљање природним ресурсима и у том смислу остварити координацију са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију те центрима и институтима за заштиту животне средине и биодиверзититета.
	-
МПШВ,
-
МПУГЕ,
-
Институт за заштиту
животне средине
	Рок:
Сваке године
приликом доношења
буџета, стални
задатак
	Дефинисано стратешким циљем број 2 као и специфичним циљевима 2.1, 2.2, 2,3, 2.4
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је подршка за реализацију одређених мјера у оквиру специфичног циља „Одрживо управљање природним ресурсима у пољопривреди“ ???


	44. Закон о употреби средстава за заштиту биља ускладити са европским правилницима и у том смислу прописати обавезну обуку произвођача о употреби пестицида.
	-
МПШВ,
-
ПФБЛ
	Рок: Децембар, 2010.
	Дефинисано стратешким циљем број 1 као и одговарајућим специфичним циљевима, а поента је у достизању стандарда ЕУ и повећати контролу над употребом  хемијских средстава .
	Урађен Закон о средствима за заштиту биља и овим Зaконом је обавезна обука произвођача о употреби средстава за заштиту биља.

У току је израда програма за обуку произвођача.

 

	Д. Активности на реализацији СТРАТЕШКОГ ЦИЉА БР. 3: „ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА И УВОЂЕЊЕ ВЕЋЕ РАЗНОЛИКОСТИ КОД ОСТВАРИВАЊА
ПРИХОДА У РУРАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ”

	45. Реализацију стратешког циља број: 3.
,,Побољшање услова живота и увођење веће разноликости код остваривања прихода у руралној економији,, реализовати кроз подршку:
а)изградња и одржавање сеоске
инфраструктуре,
б)побољшање доступности јавних услуга
сеоском становништву,
в)заштита и очување природног и
културног насљеђа у руралним
подручјима,
г)диверсификација непољопривредних и
пољопривредних активности на селу,
д)оснивање и развој микро, малих и
средњих предузећа на селу,
ђ) унапређење и развој услуга руралног туризма,
е)подршка локалним иницијативама
руралног развоја.
	-Влада,
-МПШВ, КТ,
-Сва Министарства,
-Општине,
-Пословни и цивилни
сектор,
-Корисници
	Рок:
Стални задатак
током цијелог
периода
	Циљ ,,Побољшање услова живота и увођење веће разноликости код остваривања прихода у руралној економији,, разрађен је у специфичним циљевима 3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 3.5, 3.6 и 3.7. У овом стратешком циљу структуиране су мјере које имају, како, карактер профитног, тако и непрофитног улагања које даје посебно обиљежје развоју руралних подручја.
	МПШВ РС је Правилником о подстицајима а такође и  други носиоци и учесници су у оквиру својих надлежности покренули  активности за реализацију мјера  у оквиру стратешког циља 3 ,,Побољшање услова живота и увођење веће разноликости код остваривања прихода у руралној економији“
У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је  17.982.597,35 КМ а из буџета локалних заједница 21.527.354,25 КМ.

	46. Градити нове и побољшавање постојећих објеката сеоске инфраструктуре (путеви, водоснабдијевање, електроснабдијевање, канализација, телекомуникациона мрежа, радио и ТВ сигнали, објекти за спортско-рекреационе и културно забавне намјене).
	-
МПШВ,
-
МСВ,
-
МИЕР,
-
МПОС,
-
МУЛС,
	Рок:
Стални задатак
током цијелог
периода
	Овим стратешким циљем креиране су мјере: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, као непрофитни дио улагања у развој руралних подручја чиме се у најдиректнијем смислу утиче на стварање бољих услова за живот руралне популације.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је подршка израдњи нове и побољшавања постојећих објеката сеоске инфраструктуру у циљу побољшања услова живота и стварања услова за пословне активности.

У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је 16.599.500.50 КМ за суфинансирање изградње и реконструкције 634 км локалних путева, 89 км  водоводне мреже и 45 км електро мреже и 24 објекта културно – забавне намјене. Из буџета локалних заједница за ову намјену издвојено је 20.651.630,56 КМ.

	47. Побољшати доступност и унапређивати ниво услуга основног и средњег образовања, здравствених услуга, јавног превоза и осталих јавних услуга у руралном подручју.
	-
МПК
-
МЗСЗ,
-
МСВ
	Рок:
Стални задатак у
току цијелог периода
	Мјерама, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, предвиђене су активности чији циљ је да побољшају стање, превасходно са становишта обухвата и квалитета, образовања, здравствене заштите, јавних услуга и др. у руралним подручјима.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је подршка побољшања доступност и унапређење нивоа услуга у циљу побољшања услова живота и стварања услова за пословне активности.

У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је 451.320.96 КМ за суфинансирање изградње и реконструкцију 26 објеката за побољшање доступности јавних услуга (амбуланте, вртићи, игралишта ). Из буџета локалних заједница за ову намјену издвојено је 655.839,28 КМ.

	48. Штитити и чувати природно и културно-историјско наслеђе (истраживања природе, истраживање културно-историјског наслеђа, доношење планова заштите појединих локалитета и објеката у руралном подручју).
	-
МПУГЕ,
-
МТТ
	Рок:
Стални задатак у
току цијелог периода
	Мјерама 3.3.1, 3.3.2 , предвиђене су активности којима се остварује одговоран однос према природи и културно-историјском наслијеђу, посебно, заштити, чувању и проучавању, како природе тако и историјских догађаја.
	Провјерити да ли су започете активности у том смислу код наведених носиоца и учесника за реализацију наведеног задатка.

	49. Диверсификација непољопривредних и пољопривредних активности на селу.
	МПШВ,
-
Општине
-
Остала министарства
	Рок:
Стални задатак
током цијелог
периода
	Мјерама 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, разрађено је више активности чији циљ је динамизирање развоја не само пољопривреде, већ и других, непољопривредних дјелатности од интереса за развој руралних подручја.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је подршка диверсификацији непољопривредних и пољопривредних активности на селу кроз суфинансирање допунских активности на пољопривредном газдинству, производњи и очувању пољопривредних производа типичних за регион.
У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је 49.360,00 КМ за суфинансирање 8 пројеката допунске активности.

	50. Активно доприносити и усмјеравати материјалну и другу подршку бржем развоју микробизниса и оснивању и раду МСП у сеоским подручјима, укључујући прераду и пласман пољопривредних производа директно на газдинству, подршка развоју женског предузетништва, развоју руралног туризма и другим производним и непроизводним активностима на селу.
	-
МПШВ,
-
МИЕ,
-
Агенција за МСП,
-
МТТ,
-
Општине
	Рок:
Стални задатак
током цијелог
периода
	Подршком мјерама, 3.5.1, 3.5.2 и 3.5.4, стварују се услови за динамичнији развој микробизниса, формирање МСП, унапређењу пласмана, подршка развоју производних и непроизводних дјелатности, укључујући и веће ангажовање женског предузетништва.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је подршка бржем развоју  микробизниса и оснивању и раду МСП и женског предузетништва  у сеоским подручјима. У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је 303.665,00 КМ за подршку развоју 24 МСП и 19.192 КМ за подршку 9 удружења жена на селу. У сарадњи ГЕНДЕР центра и МПШВ РС покренут је ФИГАП програм чији је циљ подршка развоју женског предузетништва у руралним срединама. 

	51. Обезбједити средства и покренути активности на унапређењу и развоју руралног туризма, као важног сегмента развоја руралних подручја.
	-
МПШВ у сарадњи са
-
МТТ,
-
Туристички савез РС,
-
Општинама
	Рок:
Октобар текуће за
наредну годину
	Мјере 3.6.1. Промоција руралног туризма, 3.6.2. Унапређење капацитета за пружање туристичких-угоститељских услуга и 3.6.3 Подршка организовању и повећање знања и вјештина за пружање туристичко-угоститељских услуга.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је подршка унапређењу и развоју руралног туризма кроз подршку за изградњу смјештајних туристичких капацитета на пољопривредном газдинству и специфичне туристичке инфраструктуре у руралним срединама. 
У досадашњој реализацији акционог плана за ову намјену из ову намјену из буџета за пољопривреду и рурални развој издвојено је 170.350,00 КМ за подршку 35 пројеката везано за развој сеоског туризма ( изградња и реконструкција објеката, смјештајних капацитета, пјешачких стаза)

	52. Обезбједити средства за израду локалних и регионалних програма руралног развоја, као и едукацију локалних представника за кориштење предприступних (ЛЕАДЕР и осталих) фондова.
У том смислу остварити уску сарадњу са Општинама и обезбједити средства за подршку међурегионалним и прекограничним пројектима.
	-
МПШВ у сарадњи са
-
Општине
	Рок:
Стални задатак до
краја периода
	Мјером 3.7.1 и одговарајућим подмјерама дефинисане су активности које се односе на обуку становника сеоских подручја за дјеловање путем локалних акционих група (ЛАГ), суфинансирање техничке помоћи код израде локалних развојних стратегија и других докумената и суфинансирање припреме и реализације заједничких пројеката.
	Реализоване су  активности везане за анимацију локалних актера за формирање и  учешеће у раду  ЛАГ-ова. Наведене активности су обављене одржавањем низа радионица на тему Регионални рурални развој, ЛЕАДЕР програма и могућности коришћења предприступних фондова. НАведене активности су спроведене у сарадњи са општинама и досада су формирана 2 ЛАГ-а и то:

1. Соколац-Рогатица

2. Челинац-Котор Варош.

Такође су Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је подршка формираних локалним акционим групама за реализацију пројеката. Дефинисана је и подршка изради локалних развојних стратегија. 

	Ђ) МАТЕРИЈАЛНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА

	53.   Објединити средства Министарстава, као и средства других субјеката, која су до сада појединачно ангажована на руралним подручјима за различите намјене и усмјеравати их према конкретним програмима.
	- КТ и МПШВ, у сарадњи са осталим Министарствима, органима, организацијама и другим секторима
	Рок:
Стални задатак током цијелог периода
	Средства која су и досада била усмјеравана путем министарстава; образовање, здравство, саобраћај, енергетика, грађевинарство, путна и друга инфраструктура, спорт, јавна предузећа, цивилни сектор и друго, треба објединити и плански усмјеравати у реализцију циљева Стратешког плана што представља реалистичан приступ планирању, динамици и усмјеравању укупног обима средстава, као и остваривање равномјернијег развоја руралних подручја РС.
	

	54. Осигурати структуру и динамику
финансијског плана који је алоциран на три стратешка циља:
1.Побољшање конкурентности
пољопривреде и шумарства,
2.Очувања природе и рацинално
газдовање природним ресурсима и
3.Побољшање услова живота и увођење
веће разноликости код остваривања
прихода у руралној економији.
	-
КТ,
-
МПШВ, у сарадњи са
другим актерима
руралног развоја
	Рок:
Стални задатак
током цијелог
периода
	Тежиште улагања је на: подршци инвестицијама у модернизацију и укрупњавање пољопривредних газдинстава и подршку власницима приватних шума, укључујући и уређење пољопривредног земљишта - 738 милиона КМ или 47,3%; за изградњу и боље одржавање сеоске инфраструктуре - 768 милиона КМ или 49,6%; очување природе и рационално газдовање природним ресурсима 43 милиона КМ или 2,8%. Овакав однос је реално постављен и он одражава генерални циљ укупне развојне политике РС.
	Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села дефинисана је подршка за реализацију наведених стратешких циљева и динамика и дистрибуција средстава је усклађена са Стратешким планом. У том смислу, за капитална улагања  повећан је износ средстава и проценат суфинансирања са 20 на 40%. 

	55. Провести утврђену динамику по структури и нивоу средстава (по годинама) и то како слиједи:
-
2010 
 207 милиона КМ
-
2011 
 231 милиона КМ
-
2012 
 261 милиона КМ
-
2013 
 274 милиона КМ
-
2014 
 284 милиона КМ
-
2015 
 292 милиона КМ
Укупно 
 1,55 милијарди KМ.
	-
КТ,
-
Влада,
-
МПШВ,
-
Сви други учесници у
реализацији
Стратешког
плана руралног развоја РС
	Рок:
Стални задатак
током цијелог
периода
	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС је водећа институција у погледу одговорности за реализацију Стратешког плана руралног развоја Републике Српске. Међутим, ово министарство не може и не смије бити једини актер његове реализације. Због тога је, имајући у виду да је ријеч о интегралном руралном развоју, идентификовано 35 различитих извора финансирања појединих мјера чија реализација је претпоставка цјеловите реализације плана. Неопходно је ангажовање свих актера наведених у Стратешком плану руралног развоја. Управо полазећи од тога, интегративну улогу треба да има КТ на нивоу РС, као кровно тијело које усмјерава све активности на реализацији Стратешког плана руралног развоја РС и Влада РС која треба да осигура и усклади будџете министарстава, других институција и општина у функцији
	За 2010. годину буџет МПШВ РС за рурални развој је износио 50 % укупног буџета за пољопривреде, што је износило 40 милиона КМ. У 2011. години за исту намјену планирано је 30 милиона КМ

	56.   Учешће општина (локална самоуправа) у финансирању програма руралног развоја је од прворазредног значаја, иако су средства мања од једног броја других учесника у финансирању. Због тога је нужно да општине, поред тога што ће обезбједити програме руралног развоја, осигурају властито учешће својих буџетских и других прихода у суфинансирању око 1/3 предложених мјера што износи годишње 23 до 29 милиона КМ.
-
2010 
 23,842,500 КМ
-
2011 
 24,139,500 КМ
-
2013 
 29,116,500 КМ
-
2014 
 29,386,500 КМ
-
2015 
 29,659,500 КМ
-
2016 
 29,800,000 КМ
Укупно 
 165,944,500 КМ
	Општине сарадњи са
-
МЛС,
-
МФ и
-
МПШВ,
	Рок:
Стални задатак
током цијелог
периода
	Од посебне важности је укључивање локалне самоуправе у суфинансирање активности из домена руралног развоја јер су оне, у ствари, један од главних покретача њихове реализације и магнет који на себе привалачи и друге изворе финансирања. Финансирање мјера руралног развоја од стране општина не представља, нарочито, ново оптерећење, али је по својој снази незамјењив извор.
	Мјере дефинисане Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села обавезно предвиђају укључивање локалних заједница у  суфинансирање активности из домена руралног развоја чиме се обезбјеђује синхронизација у реализацији наведених мјера с обзиром да је ријеч о интегралном руралном развоју

	57. Учешће корисника, нарочито код
капиталних улагања у објекте, основно стадо, дугогодишње засаде, опрему и друге видове улагања у пољопривреди и шумарству је обавезно. Због потребе затварања конструкције финансирања капиталних улагања одређених корисника, нужно је тражити да их у томе прате финансијске институције (банке, МКО, ШКО) са намјенским кредитним средствима. Ради тога неопходно је да КТ, МПШВ и МФ, са наведеним институцијама дефинишу прихватљиве модалитете и да се омогући корисницима коришћење средстава за реализацију програма развоја.
	-
КТ и МПШВ у
сарадњи са
-
МФ,
-
ПКРС,
-
Банке и другим
финансијским
организацијама
	Рок: Јун, 2010.
	Учешће корисника, зависно од конкретног облика улагања, креће се од 10 до 80%, а укупна контрибуција корисника код свих мјера је у распону од 46-68 милиона КМ годишње. Пошто корисници неће бити у могућности да обезбиједе сва властита средства која су услов коришћења одређене субвенције (суфинансирања), нужно је учешће финснсијског сектора чиме се подстиче реализација првог и трећег стратешког циља.
	Мјере подршке капиталним улагањима, дефинисане Правилником о условима и начину остваривања подстицаја пољопривреде и села, предвиђају обавезно учешће корисника (суфинансирање).

Од 2010. године када је започео период релизације Стратешког плана наведено учешће корисника је смањена са 80% на 60% за мјере које се односе на капитална улагања. 

	58. Обезбиједити финансијско и друго учешће   јавних предузећа РС у остваривању циљева Стратешког плана руралног развоја РС је од прворазредног значаја. Због тога је неопходно да надлежна министарства заједно са јавним предузећима испрецизирају реализацију задатака, за које су задужена поједина ЈП, за цијели период, а која су прецизније разрађена у Стратешком плану руралног развоја.
	-
КТ, МПШВ
-
ЈП Српске шуме,
-
Путеви РС,
-Електропривреда,
-
РТВ РС,
-
Телеком
	Рок: Мај, 2010. 
	Један од извора финансирања Стратешког плана руралног развоја су јавна (државна) предузећа (17-19 милона КМ годшње), нарочито код обезбјеђења појединих услуга сеоском становништву, као што су електроснабдијевање, водоснабдијевање, збрињавање отпадних вода, одвоз чврстог отпада, телекомуникације, радио и телевизија, заштита шума (Шуме РС, Путеви РС,
Електропривреда/Електорпренос, РТ РС, јавна комунална предузећа и Телеком) и друго. Они су већински финансијери изградње и одржавања инфраструктуре која сеоском становништву омогућава приступ њиховим услугама, које то становништво углавном плаћа по пуним или субвенционираним цијенама, а највећим дијелом се односи на стратешки циљ три.
	???

	59. У реализацију Стратешког плана
руралног разоја, посебан задатак имају, пољопривредне задруге, удружења пољоривредних произвођача, НВО и друге сталешке и интересне организације. Због тога неопходно је да  наведене институције утврде своје непосредне задатке који произилазе из закључака Народне Скупштине, а односе се на рурални развој РС и да усклађују своје активности са активностима КТ, МПШВ, као и других институција.                                         


	-
КТ, МПШВ
-
Задруге
-
Удружења пољ. произ.
-
НВО
-
Други облици
организовања
	Рок:
Континуирано, на годишњем нивоу
	Значајан учесник (у финансијском смислу мање, а у организационом погледу више) у реализацији појединих мјера руралног развоја (обуке, откуп пољопривредних производа промоција, организовање локалних сајмова и сл.) су пољопривредне задруге, удружења пољоривредних произвођача и друге НВО који иницирају одређене активности и анимирају друге институције да се укључе у њихово финансирање. Улога наведених институција је врло значајна, прије свега, на стварању свијести о потреби интегралног руралног развоја.
	

	Е) ПРАЋЕЊЕ И ОЦЈЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА

	60. Израдити Приручник за праћење и оцјену провођења Стратешког плана, који треба да дефинише начин и облик прикупљања информација по појединим индикаторима за праћење и оцјену, начин и облик извјештавања, систем протока информација, те надлежности и обавезе појединих учесника у систему.
	- МПШВ, служба задужена за имплементацију Стратешког плана руралног развоја и сервисирање рада КТ
	Рок: Октобар, 2010.
	Оцјена (евалуација) Стратешког плана представља периодично оцјењивање његове релевантности, учинка, утицаја и ефикасности у погледу унапријед дефинисаних стратешких и специфичних циљева и појединих мјера. Њиме се преиспитује садржај појединих програма, пројеката и активности на праћењу реализације цјелокупног плана и доносе закључци о успјешности њихове реализације.
	??????

	61. Успоставити информациони систем за рурални развој (Rural Development Information System) и усагласити критерије и индикаторе за праћење и оцјену Стратешког плана руралног развоја са правилницима Европске уније.
1.) Утврдити родно осјетљиве листе индикатора (инпут, оутпут, индикатори резултата и утицаја) који одговарају хијерархији циљева који су прописани

Стратешким планом руралног развоја.

2.) Утврдитит специфичне за поједине програме/мјере руралног развоја и специфичне индикаторе за праћење ефеката мјера руралног развоја.

3.) Организовање појединачних састанака представника институција задужених за имплементацију Стратешког плана у циљу оцјене динамике и ефеката извршење плана,

4.) Израда годишњих, средњерочних и ex post извјештаја
	-
КТ,
-
МПШВ, служба
задужена за праћење
реализације
Стратешког плана
руралног развоја
	Рок:
Октобар,
2010. и континнуи-
рано када је ријеч о
тачки 4.
	Служба за праћење и оцјену за потребе прикупљања информација о реализацији појединих мјера треба да развије мрежу и систем прикупљања информација. У том смислу треба да се дефинишу нивои прикупљања информација и врсте извјештавања појединих корисника програма.

Први ниво: прикупљање улазних и излазних података разврстаних по полу (врста подршке и новчана вриједност одобрених средстава) за сваку поједину мјеру или програм руралног развоја који је подржан.
Други ниво: мјерење директних резултата реализације појединих програма и мјера руралног развоја (индикатори резултата) на основу директног увида на терену и на основу извјештаја корисника програма; Трећи ниво: анализа ефеката реализованих програма преко индикатора утицаја (приход пољопривредних газдинстава, остварени тржишни вишкови, остварена додана вриједност у пољопривреди, цијене пољопривредних производа, конкуретност домаћих произвођ- ача, квалитет живота у руралном подручју, итд.), што ће доћи у каснијој фази реализације Стратешког плана руралног развоја РС.

	????


