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1. [bookmark: _Toc242168366]УВОД
Безбједност саобраћаја представља област од посебног друштвеног значаја која захтијева системско, континуирано и координисано дјеловање свих институција и других субјеката који имају надлежности и одговорности у овој области. Ефикасно управљање безбједношћу саобраћаја подразумијева да се дугорочни стратешки правци преточе у конкретне мјере и активности, са јасно утврђеним носиоцима, роковима, показатељима и изворима финансирања.
Стратегијом безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске за период од 2026. до 2035. године утврђени су визија, стратешки циљ, приоритети и мјере за дугорочно унапређење безбједности саобраћаја. Стратегија је усвојена Одлуком Владе Републике Српске од 29. јануара 2026. године и објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 9/26. Програм безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске за период од 2026. до 2030. године представља први петогодишњи оперативни оквир за спровођење Стратегије и конкретизацију њених приоритета и мјера.
Правни основ за израду Програма садржан је у Закону о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 63/11 и 111/21). Законом је утврђено да Стратегија и Програм безбједности друмског саобраћаја Републике Српске представљају документе од стратешког значаја за Републику Српску, као и да Програм доноси Влада Републике Српске на приједлог Агенције за безбједност саобраћаја. Законом је прописано да Програм обавезно садржи детаљну анализу постојећег стања безбједности саобраћаја, средњорочне и краткорочне циљеве, задатке и мјере, одговорне субјекте за њихово спровођење, рокове и потребна финансијска средства, те да се израђује за период од пет година.
Основни стратешки оквир за израду Програма представља Стратегија безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске за период од 2026. до 2035. године. Програм не успоставља нови систем стратешких приоритета и мјера, већ се заснива на приоритетима и мјерама утврђеним Стратегијом и разрађује њихово спровођење у првом петогодишњем периоду њеног важења. На тај начин обезбјеђује се непосредна веза између дугорочних стратешких опредјељења и конкретних активности субјеката надлежних за безбједност саобраћаја.
Методолошки приступ изради Програма заснива се на повезивању утврђеног стања безбједности саобраћаја са стратешким циљем, приоритетима и мјерама из Стратегије и њиховој разради до нивоа конкретних активности које је могуће планирати, спроводити, финансирати и пратити у периоду од 2026. до 2030. године. При томе се задржавају хијерархија и нумерација приоритета и мјера утврђених Стратегијом, док се Програмом дефинишу динамика њиховог спровођења, одговорности субјеката и циљне вриједности показатеља за период његовог важења.
Стратешки циљ преузет из Стратегије је смањење броја погинулих и тешко повријеђених лица у саобраћају, без смртно страдале дјеце у саобраћају. Његово остваривање заснива се на пет приоритета који се односе на управљање системом безбједности саобраћаја, безбједност путне инфраструктуре, безбједност возила, знање, ставове и понашање учесника у саобраћају и дјеловање након саобраћајне незгоде.
Програмом се за сваку мјеру утврђују конкретне активности, показатељи за праћење резултата, полазне и циљне вриједности показатеља, носиоци и партнери у спровођењу, рокови реализације, извори финансирања и потребна финансијска средства. Годишњим циљним вриједностима показатеља, гдје за то постоје одговарајући подаци, обезбјеђује се праћење динамике реализације Програма и оцјена доприноса спроведених активности остваривању утврђених приоритета и стратешког циља.


2. [bookmark: _Toc242168367]АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
2.1. [bookmark: _Toc242168368]Кретање основних показатеља стања безбједности саобраћаја у периоду 2020 – 2025. године
Анализа основних показатеља стања безбједности саобраћаја у Републици Српској обухвата период од 2020. до 2025. године и заснива се на подацима о саобраћајним незгодама и њиховим посљедицама. Кретање основних показатеља у посматраном периоду приказано је у табели испод.
	Показатељ
	2020.
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	Укупан број саобраћајних незгода
	9.069
	9.941
	9.896
	10.620
	10.806
	13.484

	Саобраћајне незгоде са погинулим лицима
	90
	95
	90
	95
	90
	113

	Саобраћајне незгоде са тешко повријеђеним лицима
	432
	461
	465
	525
	535
	562

	Саобраћајне незгоде са лакше повријеђеним лицима
	1.503
	1.672
	1.759
	1.841
	2.005
	1.913

	Саобраћајне незгоде са материјалном штетом
	7.044
	7.713
	7.582
	8.159
	8.176
	10.896

	Погинула лица
	101
	101
	100
	109
	94
	129

	Тешко повријеђена лица
	491
	563
	557
	620
	616
	672

	Лакше повријеђена лица
	2.265
	2.547
	2.744
	2.918
	3.143
	3.046


У периоду 2020 – 2025. године уочава се раст укупног броја саобраћајних незгода. Са 9.069 саобраћајних незгода у 2020. години њихов број повећан је на 13.484 у 2025. години, што представља повећање од око 49%. Раст није био равномјеран током цијелог периода, али је посебно изражен у 2025. години, када је забиљежено 2.678 саобраћајних незгода више него годину раније.
Највећи дио укупног броја саобраћајних незгода чине незгоде само са материјалном штетом. Њихов број повећан је са 7.044 у 2020. години на 10.896 у 2025. години. Истовремено је повећан и број саобраћајних незгода са тежим посљедицама. Број незгода са тешко повријеђеним лицима повећан је са 432 на 562, док је број незгода са погинулим лицима повећан са 90 на 113.
Број погинулих лица представља један од кључних показатеља стања безбједности саобраћаја. У периоду 2020 – 2023. године кретао се између 100 и 109 лица, након чега је у 2024. години смањен на 94. У 2025. години погинуло је 129 лица, што представља највећи број у посматраном периоду и значајно погоршање у односу на претходну годину.
Неповољна кретања присутна су и код броја тешко повријеђених лица. У 2020. години евидентирано је 491 тешко повријеђено лице, док је у 2025. години тај број износио 672. У односу на почетак посматраног периода, број тешко повријеђених лица повећан је за око 37%. Кретање овог показатеља указује да смањење броја тешко повријеђених лица представља један од кључних изазова у области безбједности саобраћаја.
Број лакше повријеђених лица повећаван је са 2.265 у 2020. години на 3.143 у 2024. години, док је у 2025. години забиљежено благо смањење на 3.046 лица. Упркос смањењу у посљедњој години, број лакше повријеђених лица и даље је знатно већи него на почетку анализираног периода.
Подаци за период 2020 – 2025. године указују на неповољна кретања основних показатеља безбједности саобраћаја. Повећање укупног броја саобраћајних незгода праћено је растом броја тешко повријеђених лица, док се 2025. година издваја по највећем броју погинулих лица у посматраном периоду. Оваква кретања потврђују потребу за интензивним и координисаним спровођењем мјера усмјерених на смањење броја погинулих и тешко повријеђених лица у периоду реализације Програма.
2.2. [bookmark: _Toc242168369]Јавни и саобраћајни ризик
Кретање јавног и саобраћајног ризика у Републици Српској у периоду 2020 – 2025. године приказано је у табели испод.
	Показатељ
	2020.
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	Јавни ризик
(погинулих/1.000.000 становника)
	88,89
	89,51
	89,27
	97,77
	84,32
	116,69

	Саобраћајни ризик
(погинулих/10.000 регистрованих возила)
	2,40
	2,31
	2,21
	2,21
	1,91
	2,60


У периоду 2020 – 2022. године јавни ризик био је релативно стабилан и кретао се око 89 погинулих лица на милион становника. У 2023. години повећан је на 97,77, док је у 2024. години смањен на 84,32, што је најнижа вриједност у посматраном периоду.
У 2025. години јавни ризик повећан је на 116,69 погинулих лица на милион становника и достигао је највећу вриједност у периоду 2020 – 2025. године. У односу на 2024. годину, јавни ризик повећан је за око 38%, што је непосредно повезано са значајним повећањем броја погинулих лица у саобраћају.
Саобраћајни ризик имао је опадајући тренд до 2024. године. Са 2,40 погинулих лица на 10.000 регистрованих возила у 2020. години смањен је на 1,91 у 2024. години. У 2025. години овај показатељ повећан је на 2,60, што представља највећу вриједност у посматраном периоду и повећање од око 36% у односу на 2024. годину.
Кретање јавног и саобраћајног ризика указује на изражено погоршање стања безбједности саобраћаја у 2025. години. Након најнижих вриједности оба показатеља у 2024. години, у наредној години забиљежен је њихов нагли раст, који прати значајно повећање броја погинулих лица.
2.3. [bookmark: _Toc242168370]Анализа страдања у саобраћају
У периоду 2020 – 2025. године у саобраћајним незгодама у Републици Српској погинула су 634 лица, 3.519 лица је тешко повријеђено, док су 16.663 лица задобила лакше повреде. Укупно је у посматраном периоду погинуло или повријеђено 20.816 лица. Посебно неповољно кретање забиљежено је код тешко повријеђених лица, чији је број током посматраног периода имао изражен раст.
Структура погинулих према категорији учесника показује изражену заступљеност возача. У периоду 2020 – 2025. године погинула су укупно 392 возача, што представља око 62% свих погинулих лица. Поред возача, погинула су 103 пјешака, 79 сувозача, 55 путника и пет лица из осталих категорија. Оваква структура, поред доминантног учешћа возача, указује и на значајну угроженост пјешака као рањиве категорије учесника у саобраћају.
Слична структура присутна је и код тешко повријеђених лица. Возачи су најзаступљенија категорија, док су међу осталим учесницима значајно заступљени пјешаци и сувозачи. Оваква структура указује на потребу да мјере за смањење тешких посљедица истовремено обухвате понашање возача и заштиту рањивих учесника у саобраћају.
Старосна структура страдалих показује изражено учешће лица средње животне доби, али и значајну заступљеност старијих учесника међу погинулим лицима. Код тешко повријеђених посебно су заступљене млађе и средње старосне групе. Структура страдања према старости указује на потребу да мјере буду усмјерене како на млађе и радно активно становништво, тако и на старије учеснике у саобраћају.
Страдање дјеце представља посебно значајан сегмент безбједности саобраћаја. У периоду 2020 – 2025. године тешке повреде задобило је 174 дјеце узраста од 0 до 13 година, док је 1.171 дијете лакше повријеђено. Број тешко повријеђене дјеце варирао је током посматраног периода, без успостављања стабилног тренда смањења. Страдање дјеце има посебан значај у односу на стратешки циљ да у саобраћају нема смртно страдале дјеце.
Подаци за издвојене категорије путева показују највећу концентрацију погинулих и тешко повријеђених лица на магистралним путевима. У периоду 2020 – 2025. године на магистралним путевима погинула су 362 лица, а 1.717 лица је тешко повријеђено. На овим путевима страдало је око 57% свих погинулих лица у посматраном периоду. На регионалним путевима погинуло је 111 и тешко повријеђено 481 лице, док је на локалним путевима погинуло 79, а тешко повријеђена су 442 лица.
Значајно страдање присутно је и на улицама у насељу, гдје је у периоду 2020 – 2025. године погинуло 51, а тешко повријеђена су 734 лица. Овако висок број тешко повријеђених указује на потребу за додатним унапређењем безбједности саобраћаја у урбаним срединама, посебно кроз управљање брзинама и унапређење услова за безбједно кретање свих категорија учесника. На ауто-путевима у истом периоду погинуло је 11, а тешко повријеђено 27 лица.
Од грешака и ризичних понашања која су доприносила настанку саобраћајних незгода са најтежим посљедицама посебно се издвајају неприлагођена и непрописна брзина кретања и непридржавање стране кретања. Значајно су заступљени и непоштовање првенства пролаза, непрописно претицање и управљање возилом под дејством алкохола. Брзина се издваја као један од најзначајнијих фактора повезаних са настанком незгода са погинулим и тешко повријеђеним лицима.
Управљање возилом под дејством алкохола такође остаје значајан фактор настанка саобраћајних незгода са тешким посљедицама. Заједно са брзином, непридржавањем стране кретања и непоштовањем првенства пролаза, ова понашања указују на значај мјера усмјерених на понашање учесника у саобраћају. Истовремено, концентрација погинулих и тешко повријеђених на магистралним путевима и улицама у насељу указује на потребу паралелног дјеловања у области безбједности путне инфраструктуре.
Анализа страдања у периоду 2020 – 2025. године издваја висок број погинулих и тешко повријеђених возача, угроженост пјешака, дјеце и старијих учесника, концентрацију најтежих посљедица на магистралним путевима и улицама у насељу, као и брзину и друга ризична понашања учесника као најзначајније проблеме на које треба усмјерити мјере Програма.
2.4. [bookmark: _Toc242168371]Индикатори перформанси безбједности саобраћаја
У периоду 2020 – 2025. године у Републици Српској вршена су мјерења индикатора перформанси безбједности саобраћаја, међу којима су индикатори који се односе на употребу заштитних система, употребу мобилног телефона током вожње, брзину кретања и управљање возилом под дејством алкохола. Резултати мјерења током посматраног периода указују на присуство ризичних понашања у свим наведеним областима. Индикатори перформанси безбједности саобраћаја у Републици Српској мјере се према утврђеној методологији и представљају основу за праћење промјена у понашању учесника у саобраћају.
Употреба сигурносног појаса током посматраног периода остала је недовољна. Код возача и сувозача на предњим сједиштима путничких аутомобила и доставних возила употреба појаса задржавала се на нивоу од око двије трећине, док је код путника на задњим сједиштима стање знатно неповољније. Употреба појаса на задњем сједишту у мјерењима се задржавала на нивоу од приближно једне четвртине, а у посљедњим мјерењима износила је око 23%. Недовољна употреба појаса присутна је и код професионалних возача, посебно возача тешких теретних возила и аутобуса, код којих су и поред побољшања забиљежене веома ниске вриједности употребе.
Код употребе заштитних система за дјецу током периода 2020 – 2025. године присутне су значајне разлике у зависности од узраста дјетета. Укупна употреба заштитних система код дјеце до 12 година током посматраног периода остала је испод задовољавајућег нивоа, при чему је у појединим мјерењима износила око половине посматране дјеце. Код дјеце до три године забиљежено је значајно побољшање, док је код дјеце узраста од три до 12 година правилна употреба заштитних система остала на веома ниском нивоу, око 22% до 23%. Ова старосна група издваја се као један од најизраженијих и најстабилнијих проблема у области заштите дјеце у саобраћају.
Употреба мобилног телефона током вожње такође је током посматраног периода остала присутан облик ризичног понашања. Код возача путничких аутомобила и доставних возила измјерене вриједности унутар периода кретале су се од око 6% до више од 12%, што указује на значајне осцилације, али не и на стабилно повољан ниво овог индикатора. Код професионалних возача проблем је још израженији: у упоредивим мјерењима употреба мобилног телефона код возача тешких теретних возила кретала се од 12,6% до 16,3%, а код возача аутобуса од 11,8% до 12,9%. Наведене вриједности показују да употреба мобилног телефона током управљања возилом остаје значајно подручје превентивног и контролног дјеловања.
Брзина кретања представљала је један од најизраженијих проблема безбједности саобраћаја у периоду 2020 – 2025. године. Мјерења су током посматраног периода указивала на висок ниво непоштовања ограничења брзине, како на путевима у насељу, тако и ван насеља. У доступним упоредивим мјерењима удио путничких аутомобила и доставних возила која прекорачују ограничење брзине кретао се између приближно 28% и 40%, док је удио прекорачења већих од 10 km/h износио између приближно 12% и 19%. Значајна прекорачења присутна су и код тешких теретних возила. И поред побољшања забиљежених у дијелу посматраног периода, обим прекорачења брзине показује да управљање брзинама остаје једно од кључних подручја дјеловања.
Управљање возилом под дејством алкохола представљало је значајан проблем безбједности саобраћаја током периода 2020 – 2025. године. Вриједности овог индикатора варирале су током посматраног периода, а у доступним упоредивим мјерењима удио алкохолисаних возача кретао се око 1%. Иако су забиљежена одређена побољшања, вриједности индикатора и даље су остале у неповољној класи, што показује да присуство алкохолисаних возача захтијева континуирану контролу и превентивно дјеловање.
Анализа индикатора перформанси безбједности саобраћаја у периоду 2020 – 2025. године издваја недовољну употребу сигурносних појасева, посебно на задњим сједиштима и код професионалних возача, недовољну употребу заштитних система за дјецу узраста од три до 12 година, употребу мобилног телефона током вожње, прекорачење ограничења брзине и управљање возилом под дејством алкохола као трајне проблеме безбједности саобраћаја. Побољшања су видљива код појединих индикатора, посебно код употребе заштитних система за дјецу до три године и код дијела индикатора брзине, али нису довела до стабилно задовољавајућег нивоа понашања учесника у саобраћају. Због тога наведене области представљају важну основу за дефинисање мјера и активности Програма.


3. [bookmark: _Toc242168372]ПРИОРИТЕТИ, МЈЕРЕ И АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
Програм безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске за период од 2026. до 2030. године представља оперативни оквир за реализацију Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске за период од 2026. до 2035. године. Програм прати стратешки циљ, приоритете и мјере утврђене Стратегијом, а њихову реализацију у првом петогодишњем периоду разрађује кроз конкретне активности, носиоце и партнере у спровођењу, рокове, показатеље, годишње циљне вриједности и потребна финансијска средства.
Стратешки циљ утврђен Стратегијом је смањење броја погинулих и тешко повријеђених лица у саобраћају, без смртно страдале дјеце у саобраћају. Програм доприноси остваривању овог циља кроз реализацију пет приоритета утврђених Стратегијом, који обухватају управљање системом безбједности саобраћаја, безбједност путне инфраструктуре, безбједност возила, знање, ставове и понашање учесника у саобраћају и дјеловање након саобраћајне незгоде.
За приоритете и мјере преузимају се показатељи утврђени Стратегијом, а Програмом се, у складу са периодом његовог важења, утврђују одговарајуће циљне вриједности до 2030. године и конкретне активности за њихово достизање. За активности се утврђују носиоци и партнери у спровођењу, рокови реализације и потребна финансијска средства, чиме се омогућава праћење реализације Програма по годинама.
	Програм:
	Програм безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске за период од 2026. до 2030. године

	Предлагач:
	Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске (АБС РС)

	Координација:
	Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске (АБС РС)

	Извјештавање:
	Министарство саобраћаја и веза (МСВ РС)



	
	Стратешки циљ: Смањење броја погинулих и тешко повријеђених лица у саобраћају, без смртно страдале дјеце у саобраћају

	
	Институције одговорне за праћење и контролу реализације: МСВ РС и АБС РС

	Индикатори стратешког циља
	Извор провјере
	Полазне вриједности индикатора (2024)
	Циљне вриједности индикатора (2030)
	Циљне вриједности индикатора (2035)

	Број погинулих лица у саобраћају 
	Извјештај МСВ РС
	94
	71
	47

	Број тешко повријеђених лица у саобраћају
	Извјештај МСВ РС
	616
	453
	290

	Број смртно страдале дјеце у саобраћају*
	Извјештај МСВ РС
	4
	0
	0

	Напомена: 
*Показатељ „Број смртно страдале дјеце у саобраћају“ односи се на лица која у тренутку саобраћајне незгоде нису навршила 18 година. Исти узрасни обухват примјењује се на полазну вриједност и све годишње вриједности показатеља.
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3.1. [bookmark: _Toc242168373]Стратешки фокус 1: Управљање системом безбједности саобраћаја
	Приоритет 1.1. Управљање системом безбједности саобраћаја на начин да све институције које су дио система безбједности саобраћаја међусобно сарађују и дјелују ка достизању заједничких циљева

	Институција одговорна за координацију: АБС РС

	Институција одговорна за извјештавање: МСВ РС

	Показатељ на нивоу приоритета (показатељ исхода)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност у 2027
	Циљна вриједност у 2028
	Циљна вриједност у 2029
	Циљна вриједност у 2030

	Проценат институција које редовно учествују у састанцима радне групе за координацију активности у безбједности саобраћаја
	Проценат
	Извјештај МСВ РС
	50%
	60%
	65%
	70%
	75%

	Учесталост извјештавања о остварењу заједничких циљева (нпр. годишњи извјештаји)
	Број
	Извјештај МСВ РС
	Није мјерено
	4
	4
	4
	4

	Постојање и функционалност јединственог система прикупљања и размјене значајних података о безбједности саобраћаја
	Да/Не
	Извјештај МСВ РС
	Не
	Не
	Не
	Не
	Да



	Мјера 1.1.1.: Унапређење стратешког оквира безбједности саобраћаја

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачко-институционална

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере:
	-

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Проценат ЈЛС које су усвојиле стратегију и акциони план у складу са Стратегијом безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске
	Проценат
	Извјештај АБС РС
	30%
	40%
	50%
	60%
	65%

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	166.000
	5.000
	34.000
	38.000
	43.000
	46.000

	Буџет ЈЛС
	90.000
	-
	18.000
	20.000
	24.000
	28.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1.1.1. Праћење, избор, превођење и промоција релевантних међународних докумената и докумената ЕУ у области безбједности саобраћаја
	АБС РС
	МСВ РС, МЕИМС РС и ЈЛС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	Буџет РС
	27.000
	1.000
	5.000
	6.000
	7.000
	8.000

	1.1.1.2. Успостављање и одржавање сарадње са релевантним међународним организацијама и надлежним институцијама других држава, укључујући размјену искустава, стручне посјете и учешће на конференцијама
	АБС РС
	МСВ РС, МЕИМС РС, МУП РС, МЗСЗ РС, МПК РС, МПУГЕ РС и АМС РС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	Буџет РС
	44.000
	1.000
	8.000
	10.000
	12.000
	13.000

	1.1.1.3. Годишња анализа усклађености стратешких докумената у Републици Српској са релевантним међународним документима и најбољом праксом
	АБС РС
	МСВ РС, МЕИМС РС, ЈЛС и СФ
	До краја сваке године
	Буџет РС
	35.000
	1.000
	7.000
	8.000
	9.000
	10.000

	1.1.1.4. Подршка припреми и усвајању стратегија и акционих планова безбједности саобраћаја у ЈЛС и праћење њихове усклађености и реализације
	АБС РС
	ЈЛС и МСВ РС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	Буџет ЈЛС
	90.000
	-
	18.000
	20.000
	24.000
	28.000

	1.1.1.5. Организовање годишње конференције о безбједности саобраћаја у локалним заједницама (БСЛЗ), са представљањем резултата спровођења локалних стратегија и размјеном добре праксе
	АБС РС
	МСВ РС
	До краја сваке године
	Буџет РС
	60.000
	2.000
	14.000
	14.000
	15.000
	15.000



	Мјера 1.1.2.: Унапређење нормативног оквира безбједности саобраћаја

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МСВ РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: регулаторна

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере:
	Прописи наведени кроз активности у оквиру ове мјере

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Проценат усаглашености и примјене прописа у складу са науком и најбољом праксом*
	Проценат
	Извјештај МСВ РС
	30%
	35%
	40%
	45%
	50%

	Проценат унапријеђених закона са припадајућим подзаконским актима, у погледу безбједности путне инфраструктуре*
	Проценат
	Извјештај МСВ РС
	Није мјерено
	20%
	30%
	40%
	50%

	Проценат унапријеђених закона са припадајућим подзаконским актима, у погледу безбједности возила*
	Проценат
	Извјештај МСВ РС
	Није мјерено
	20%
	30%
	40%
	50%

	Нормативно регулисани услови и правила у погледу употребе возила, односно превозних средстава микромобилности
	Не/Дјелимично/Да
	Службени гласник РС / Службени гласник БиХ / Извјештај МСВ РС
	Дјелимично
	Дјелимично
	Да
	Да
	Да

	Нормативно регулисани услови и правила у погледу обавезне употребе заштитних кацига за све двоточкаше
	Не/Дјелимично/Да
	Службени гласник РС / Службени гласник БиХ / Извјештај МСВ РС
	Дјелимично
	Дјелимично
	Да
	Да
	Да

	Нормативно регулисани услови и правила у погледу унапређења мјера за возаче којима је одузета возачка дозвола
	Не/Да
	Службени гласник БиХ / Извјештај МСВ РС
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	Нормативно регулисани услови и правила, као и досљедно спровођење у погледу посебних услова за утврђивање здравствене способности за управљање моторним возилом возача којима је одузета возачка дозвола
	Не/Да
	Службени гласник РС / Службени гласник БиХ / Извјештај МСВ РС
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	Нормативно регулисани организација и (заједничко) дјеловање хитних служби након саобраћајне незгоде
	Не/Дјелимично/Да
	Службени гласник РС / Службени гласник БиХ / Извјештај МСВ РС
	Не
	Не
	Дјелимично
	Да
	Да

	Напомена:
*Начин праћења и обрачуна три процентуална показатеља мјере 1.1.2. утврђују носиоци активности 1.1.2.1, 1.1.2.3. и 1.1.2.4, у сарадњи са партнерима, прије прве оцјене остварења годишњих циљева. За сваки показатељ утврђују се обухват прописа, референтни захтјеви, критеријуми оцјењивања, потребни докази и начин израчунавања процента, уз јасно одређивање шта се оцјењује, у односу на који укупан обухват и да ли се вриједности исказују годишње или кумулативно. Полазна вриједност показатеља усаглашености и примјене прописа од 30% преузета је из Стратегије и провјериће се за 2026. годину на истој методолошкој основи која ће се користити за даље праћење. Усаглашеност прописа и њихова примјена оцјењују се посебно, уз унапријед утврђен начин обједињавања оцјена у збирну процентуалну вриједност.

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1.2.1. Годишња анализа усаглашености и примјене прописа од значаја за безбједност саобраћаја са научним и стручним сазнањима, најбољом праксом и релевантним међународним прописима и прописима ЕУ, са препорукама за њихово унапређење
	АБС РС
	МСВ РС, МУП РС, МЗСЗ РС, МПК РС, МПУГЕ РС, МЕИМС РС, АМС РС и СФ
	До краја сваке године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.2. Анализа потреба, припрема приједлога и спровођење поступка доношења измјена и допуна Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске и припадајућих подзаконских аката
	МСВ РС
	МУП РС, АБС РС, МЗСЗ РС, МПК РС, МПУГЕ РС и АМС РС
	До краја 2028. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.3. Анализа примјене и унапређење прописа од значаја за безбједност путне инфраструктуре
	МСВ РС
	МПУГЕ РС, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“, РУИП и АБС РС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.4. Анализа примјене и унапређење прописа од значаја за безбједност возила
	МСВ РС
	МУП РС и РУИП
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.5. Унапређење нормативног оквира којим се уређују правила употребе возила микромобилности и обавезна употреба заштитних кацига за двоточкаше
	МСВ РС
	МУП РС и АБС РС
	До краја 2028. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.6. Анализа и унапређење прописа и процедура за поступање према возачима којима је одузета возачка дозвола, укључујући утврђивање здравствене способности за управљање моторним возилом
	МУП РС
	МЗСЗ РС, МСВ РС и АБС РС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.7. Унапређење нормативног оквира за организацију и заједничко дјеловање хитних служби након саобраћајне незгоде
	МЗСЗ РС
	МУП РС, АМС РС, МСВ РС, АБС РС и ЈЛС
	До краја 2029. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Мјера 1.1.3.: Унапређење финансирања безбједности саобраћаја

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: регулаторна / подстицајна

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере: 
	Закон о обавезним осигурањима у саобраћају и други прописи утврђени анализом у оквиру ове мјере

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Проценат искориштених средстава у односу на укупна средства која су опредијељена за унапређење безбједности саобраћаја (субјекти безбједности саобраћаја који су дефинисани законом)
	Проценат
	Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	60%
	70%
	80%
	90%

	Успостављени додатни извори финансирања безбједности саобраћаја
	Не/Дјелимично/Да
	Службени гласник РС / Извјештај АБС РС
	Не
	Не
	Дјелимично
	Да
	Да

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	800.000
	2.000
	47.000
	133.000
	238.000
	380.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1.3.1. Анализа постојећег система финансирања безбједности саобраћаја и могућности успостављања додатних и трајних извора финансирања
	АБС РС
	МСВ РС, МФ РС, АЗОРС и ЈЛС
	До краја 2027. године
	Буџет РС
	24.000
	-
	24.000
	-
	-
	-

	1.1.3.2. Анализа оправданости, припрема приједлога и спровођење поступка доношења измјена и допуна Закона о обавезним осигурањима у саобраћају ради обезбјеђивања трајног извора финансирања безбједности саобраћаја
	МФ РС
	АБС РС, МСВ РС и АЗОРС
	До краја 2028. године
	Буџет РС
	40.000
	-
	10.000
	30.000
	-
	-

	1.1.3.3. Дефинисање правила расподјеле, намјене, коришћења и извјештавања о средствима намијењеним унапређењу безбједности саобраћаја
	АБС РС
	МФ РС, МСВ РС, АЗОРС и ЈЛС
	До краја 2028. године
	Буџет РС
	24.000
	-
	8.000
	16.000
	-
	-

	1.1.3.4. Успостављање и примјена модела пројектног финансирања активности и пројеката безбједности саобраћаја за ЈЛС, институције и друге субјекте безбједности саобраћаја
	АБС РС
	МСВ РС, МФ РС и ЈЛС
	Континуирано, 2028 – 2030. године
	Буџет РС
	680.000
	-
	-
	80.000
	230.000
	370.000

	1.1.3.5. Праћење коришћења средстава намијењених безбједности саобраћаја и годишње извјештавање о њиховој реализацији
	АБС РС
	МСВ РС, МФ РС и ЈЛС
	До краја сваке године
	Буџет РС
	32.000
	2.000
	5.000
	7.000
	8.000
	10.000



	Мјера 1.1.4.: Унапређење институционалног капацитета у области безбједности саобраћаја

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачко-институционална

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере: 
	-

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Проценат у којем субјекти безбједности саобраћаја на републичком нивоу имају потребан институционални капацитет*
	Проценат
	Извјештај АБС РС
	30%
	35%
	40%
	45%
	50%

	Проценат ЈЛС које имају потребан институционални капацитет*
	Проценат
	Извјештај АБС РС
	20%
	25%
	30%
	35%
	40%

	Проценат ЈЛС које сваке године упућују запослене и чланове локалних савјета за безбједност саобраћаја на стручна усавршавања у области безбједности саобраћаја
	Проценат
	Извјештај АБС РС
	50%
	55%
	60%
	65%
	70%

	Проценат повећања броја полицијских службеника саобраћајне полиције на пословима непосредне контроле саобраћаја
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	0% (400)
	5%
	10%
	15%
	20%

	Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције – возила са обиљежјима полиције
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	0% (150)
	10%
	20%
	30%
	40%

	Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције – повећање броја мотоцикала
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	0% (7)
	57%
	100%
	157%
	200%

	Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције – броја возила (пресретача)
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	0% (12)
	17%
	33%
	50%
	67%

	Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције – уређаји и опрема за непосредну контролу саобраћаја, увиђаје саобраћајних незгода и др.
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	Није мјерено
	10%
	15%
	20%
	25%

	Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције**
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	0% (26)
	4%
	8%
	12%
	15%

	Повећање броја мобилних уређаја за контролу брзине кретања
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	0% (109)
	20%
	40%
	60%
	80%

	Напомена: 
*Критеријуме за оцјену потребног институционалног капацитета и начин обрачуна показатеља утврђује АБС РС, у сарадњи са надлежним институцијама и ЈЛС, у оквиру активности 1.1.4.1, прије прве оцјене остварења годишњих циљева. Критеријуми обухватају кадровске, организационе, стручне и техничке услове, у складу са надлежностима субјеката који се оцјењују. За републички ниво утврђује се начин оцјене степена обезбијеђености потребних капацитета, а за локални ниво удио ЈЛС које испуњавају утврђене критеријуме у укупном броју ЈЛС у Републици Српској. Полазне вриједности за 2026. годину провјеравају се на истој методолошкој основи која ће се користити за даље праћење.
** Показатељ „Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције“, са полазном вриједношћу „0% (26)“, односи се на осталу опрему саобраћајне полиције која није обухваћена другим показатељима у оквиру мјере 1.1.4. МУП РС ће, у оквиру активности 1.1.4.7, прије прве оцјене остварења годишњих циљева, утврдити попис врста опреме које улазе у обрачун и јединицу бројања, те провјерити полазно стање за 2026. годину. Иста опрема не евидентира се истовремено у овом и другим показатељима техничке опремљености.

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	11.200.000
	122.000
	1.797.000
	2.556.000
	3.093.000
	3.632.000

	Буџет ЈЛС
	2.272.000
	38.000
	379.000
	492.000
	606.000
	757.000

	Остали извори – EIB и WB
	3.368.000
	-
	644.000
	842.000
	941.000
	941.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1.4.1. Анализа институционалних капацитета субјеката безбједности саобраћаја на републичком и локалном нивоу и дефинисање потреба и начина њиховог унапређења
	АБС РС
	МСВ РС, МУП РС, МЗСЗ РС, МПК РС, МПУГЕ РС, РУИП, АМС РС и ЈЛС
	До краја 2027. године
	Буџет РС
	80.000
	10.000
	70.000
	-
	-
	-

	1.1.4.2. Јачање кадровских, организационих и стручних капацитета републичких институција надлежних за безбједност саобраћаја, у складу са потребама утврђеним анализом институционалних капацитета
	АБС РС
	МСВ РС, МУП РС, МЗСЗ РС, МПК РС, МПУГЕ РС, РУИП и АМС РС
	Континуирано, 2028 – 2030. године
	Буџет РС
	960.000
	-
	-
	240.000
	320.000
	400.000

	1.1.4.3. Унапређење организационих и оперативних капацитета ЈЛС и локалних савјета за безбједност саобраћаја за планирање и спровођење активности безбједности саобраћаја
	ЈЛС
	АБС РС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	Буџет ЈЛС
	1.200.000
	20.000
	200.000
	260.000
	320.000
	400.000

	1.1.4.4. Стручно оспособљавање и усавршавање запослених у ЈЛС и чланова локалних савјета за безбједност саобраћаја
	АБС РС
	ЈЛС
	До краја сваке године
	Буџет ЈЛС
	600.000
	10.000
	100.000
	130.000
	160.000
	200.000

	1.1.4.5. Јачање организационих и стручних капацитета субјеката надлежних за управљање безбједношћу путне инфраструктуре, укључујући стручно усавршавање кадрова
	МСВ РС
	ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“, ЈЛС, РУИП, АБС РС и СФ
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	Буџет РС / Буџет ЈЛС / EIB и WB
	1.200.000
	20.000
	200.000
	260.000
	320.000
	400.000

	1.1.4.6. Повећање броја полицијских службеника саобраћајне полиције ангажованих на пословима непосредне контроле саобраћаја
	МУП РС
	МФ РС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	Буџет РС
	5.600.000
	100.000
	900.000
	1.200.000
	1.500.000
	1.900.000

	1.1.4.7. Унапређење техничке опремљености саобраћајне полиције возилима, мотоциклима, уређајима и другом опремом за непосредну контролу саобраћаја и вршење увиђаја саобраћајних незгода
	МУП РС
	МФ РС, АБС РС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	Буџет РС / EIB и WB
	6.800.000
	-
	1.300.000
	1.700.000
	1.900.000
	1.900.000

	1.1.4.8. Јачање кадровских и организационих капацитета за ефикасније вођење прекршајних поступака и извршење санкција
	МП РС
	МУП РС и основни судови у Републици Српској
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	Буџет РС
	400.000
	-
	50.000
	100.000
	120.000
	130.000



	Мјера 1.1.5.: Унапређење координације у области безбједности саобраћаја

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачко-институционална

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере: 
	-

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Оцјена нивоа координације субјеката безбједности саобраћаја (на скали од 0 до 10, гдје је 0 најнижа оцјена, а 10 највиша оцјена)
	Број
	Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	4
	5
	6
	7

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1.5.1. Одржавање редовних сједница Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске и Радне групе за координацију активности у безбједности саобраћаја
	АБС РС
	чланови Савјета и Радне групе
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.5.2. Припрема, усаглашавање и реализација заједничког годишњег плана активности субјеката безбједности саобраћаја и квартално извјештавање о његовој реализацији
	АБС РС
	МСВ РС, МУП РС, МЗСЗ РС, МПК РС, МПУГЕ РС, РУИП, АМС РС и ЈЛС
	Годишње, 2026 – 2030. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.5.3. Унапређење сарадње субјеката безбједности саобраћаја на локалном нивоу кроз заједничко планирање и спровођење активности у ЈЛС
	ЈЛС
	АБС РС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.5.4. Унапређење комуникације и координације између АБС РС и ЈЛС кроз редовне координационе састанке, тематске радне састанке и размјену информација
	АБС РС
	ЈЛС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.5.5. Координисано укључивање ЈЛС у реализацију републичких превентивних кампања и активности које се истовремено спроводе на републичком и локалном нивоу
	АБС РС
	ЈЛС, МУП РС, МСВ РС и АМС РС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.5.6. Дефинисање методологије за оцјену нивоа координације субјеката безбједности саобраћаја и годишње спровођење оцјене
	АБС РС
	МСВ РС, МУП РС, МЗСЗ РС, МПК РС, МПУГЕ РС, РУИП, АМС РС и ЈЛС
	До краја 2027. године, а затим годишње
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Мјера 1.1.6.: Успостављање база података од значаја за управљање безбједношћу саобраћаја

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачко-институционална / инвестициона

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере: 
	-

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	База података саобраћајних незгода, база података регистрованих возила, база података станица за технички преглед возила, база података интензитета и структуре саобраћаја, база података путева, база података возача, база података ауто-школа, база података изречених санкција у саобраћају, база података повреда насталих у саобраћајним незгодама и база података о обавезним осигурањима моторних возила*
	Не/Дјелимично/Да
	Извјештај АБС РС
	Не
	Не
	Дјелимично
	Дјелимично
	Да

	База података о саобраћајним незгодама која се односи на дјеловање и одзив хитних медицинских служби
	Не/Дјелимично/Да
	Извјештај МЗСЗ РС
	Не
	Не
	Дјелимично
	Да
	Да

	База података о лицима којима је одузета возачка дозвола из здравствених разлога
	Не/Дјелимично/Да
	Извјештај МУП РС
	Не
	Не
	Дјелимично
	Да
	Да

	Увођење MAIS 3 скале (односи се на оцјену тежине повреда у оквиру система класификације познатог као MAIS – Maximum Abbreviated Injury Scale)**
	Не/Дјелимично/Да
	Извјештај МЗСЗ РС
	Не
	Не
	Дјелимично
	Дјелимично
	Да

	Напомена: 
*Вриједности првог показатеља мјере 1.1.6. односе се на успостављање наведених база података у АБС РС за потребе управљања безбједношћу саобраћаја. Полазна вриједност „Не“ не означава непостојање појединачних база података и изворних евиденција код надлежних институција.
**Показатељ „Увођење MAIS 3 скале“ подразумијева оцјењивање тежине појединачних повреда према AIS скали, утврђивање највеће оцјене код повријеђеног лица (MAIS) и праћење броја тешко повријеђених лица према критеријуму MAIS3+, односно са оцјеном 3 или већом. Подаци добијени примјеном овог критеријума приказују се засебно од података о тешко повријеђеним лицима према постојећој евиденцији, док се не утврди њихова упоредивост.

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	2.030.000
	20.000
	389.000
	502.000
	625.000
	494.000

	Остали извори – WHO, EIB, WBIF, IPA и CEF
	870.000
	-
	131.000
	228.000
	285.000
	226.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1.6.1. Анализа постојећих база података од значаја за безбједност саобраћаја и дефинисање организационих, функционалних и техничких захтјева за њихово успостављање, унапређење и међусобно повезивање, укључујући одговорности институција за прикупљање, достављање, контролу квалитета и исправку података, рокове ажурирања, правила размјене и права приступа
	АБС РС
	МУП РС, МСВ РС, МЗСЗ РС, МПК РС, МП РС, ЗзОО РС, АЗОРС, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈЛС
	До краја 2027. године
	Буџет РС
	120.000
	20.000
	100.000
	-
	-
	-

	1.1.6.2. Успостављање и унапређење кључних база података о безбједности саобраћаја и њихово међусобно повезивање, укључујући податке о саобраћајним незгодама, регистрованим возилима, техничким прегледима, интензитету и структури саобраћаја, путевима, возачима, ауто-школама, повредама и обавезним осигурањима моторних возила
	АБС РС
	МУП РС, МСВ РС, МЗСЗ РС, МПК РС, ЗзОО РС, АЗОРС, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈЛС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	1.600.000
	-
	250.000
	400.000
	450.000
	500.000

	1.1.6.3. Успостављање и унапређење локалних евиденција о саобраћајним незгодама у ЈЛС и обезбјеђивање њихове електронске размјене са републичким системом података
	ЈЛС
	АБС РС и МУП РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	320.000
	-
	60.000
	80.000
	80.000
	100.000

	1.1.6.4. Успостављање базе података о дјеловању и одзиву хитних медицинских служби након саобраћајних незгода
	МЗСЗ РС
	АБС РС, МУП РС и ЈЗУ
	До краја 2029. године
	Буџет РС / остали извори
	240.000
	-
	40.000
	80.000
	120.000
	-

	1.1.6.5. Успостављање базе података о лицима којима је одузета возачка дозвола из здравствених разлога и система размјене података између надлежних институција
	МУП РС
	МЗСЗ РС, АБС РС и ЈЗУ
	До краја 2029. године
	Буџет РС / остали извори
	160.000
	-
	30.000
	50.000
	80.000
	-

	1.1.6.6. Увођење MAIS 3 скале за оцјену тежине повреда лица повријеђених у саобраћајним незгодама и интеграција података у систем праћења безбједности саобраћаја
	МЗСЗ РС
	МСВ РС, АБС РС, МУП РС и ЈЗУ
	До краја 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	240.000
	-
	-
	40.000
	80.000
	120.000

	1.1.6.7. Унапређење евиденције и успостављање електронске размјене података о изреченим и извршеним санкцијама у саобраћају између надлежних институција
	МУП РС
	МП РС и АБС РС
	До краја 2029. године
	Буџет РС / остали извори
	220.000
	-
	40.000
	80.000
	100.000
	-
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3.2. [bookmark: _Toc242168374]Стратешки фокус 2: Безбједнији путеви
	Приоритет 1.2. Сви новоизграђени путеви морају бити изграђени уважавајући највише стандарде безбједности саобраћаја, при чему најмање 10% дужине најоптерећенијих магистралних путева првог реда морају уважавати највише стандарде безбједности саобраћаја

	Институција одговорна за координацију: АБС РС

	Институције одговорне за извјештавање: ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и АБС РС

	Показатељ на нивоу приоритета (показатељ исхода)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност у 2027
	Циљна вриједност у 2028
	Циљна вриједност у 2029
	Циљна вриједност у 2030

	Проценат новоизграђених путева који испуњавају највише стандарде безбједности саобраћаја*
	Проценат
	Извјештај ЈП „Путеви Републике Српске“, Извјештај ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	20%
	30%
	40%
	50%

	Проценат дужине најоптерећенијих магистралних путева првог реда унапријеђених у складу са највишим стандардима безбједности
	Проценат
	Извјештај ЈП „Путеви Републике Српске“
	< 3%
	3,6%
	4,4%
	5,2%
	6%

	Број идентификованих и санираних опасних мјеста на приоритетним дионицама**
	Број
	Извјештај ЈП „Путеви Републике Српске“, Извјештај ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	3
	5
	6
	8

	Проценат смањења броја саобраћајних незгода на дионицама обухваћеним интервенцијама
	Проценат
	Извјештај ЈП „Путеви Републике Српске“, Извјештај ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	10%
	15%
	20%
	25%

	Напомена:
*За праћење показатеља „Проценат новоизграђених путева који испуњавају највише стандарде безбједности саобраћаја“, АБС РС, у сарадњи са МСВ РС и управљачима путева, утврђује критеријуме оцјењивања, обухват новоизграђених путева и начин обрачуна процента, прије прве оцјене остварења годишњих циљева. Оцјена испуњености критеријума заснива се на документованој примјени одговарајућих алата безбједности путне инфраструктуре, поступању по њиховим препорукама и провјери изведених рјешења.
**Циљне вриједности показатеља „Број идентификованих и санираних опасних мјеста на приоритетним дионицама“ представљају кумулативан број идентификованих и санираних опасних мјеста до краја посматране године.



	Мјера 1.2.1.: Унапређење планирања, пројектовања, изградње и одржавања путева

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / регулаторна / инвестициона

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере: 
	Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске и Закон о јавним путевима Републике Српске

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Проценат саобраћајних незгода са погинулим лицима, у којима је пут имао утицај на настанак и посљедице саобраћајних незгода*
	Проценат
	Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	–
	–
	10%
	15%

	Проценат саобраћајних незгода са погинулим лицима за које је припремљен извјештај о независној оцјени утицаја пута на настанак и посљедице тих незгода, односно извјештај о дубинској анализи саобраћајних незгода
	Проценат
	Извјештај ЈП „Путеви Републике Српске“, Извјештај ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и Извјештај АБС РС
	0%
	0%
	0%
	10%
	20%

	Број годишње спроведених обука / стручних усавршавања за идентификовање пута као утицајног фактора и узрока настанка саобраћајних незгода (увиђајне екипе, ревизори и провјеривачи безбједности саобраћаја, инспектори за путеве)
	Број
	Извјештај АБС РС
	0
	1
	1
	1
	1

	Проценат примјене алата за унапређење безбједности путева
	Проценат
	Извјештај ЈП „Путеви Републике Српске“, Извјештај ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	10%
	15%
	20%
	25%

	Проценат примјене прихваћених и реализованих препорука из извјештаја алата за унапређење безбједности пута**
	Проценат
	Извјештај ЈП „Путеви Републике Српске“, Извјештај ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и Извјештај АБС РС
	0%
	10%
	20%
	30%
	40%

	Проценат спроведених процедура процјене безбједности путева (iRAP)
	Проценат
	Извјештај ЈП „Путеви Републике Српске“ и Извјештај ЈП „Аутопутеви Републике Српске“
	4,8%
	10%
	15%
	20%
	25%

	Проценат примјене прихваћених и реализованих препорука из извјештаја процјене безбједности путева (iRAP)**
	Проценат
	Извјештај ЈП „Путеви Републике Српске“ и Извјештај ЈП „Аутопутеви Републике Српске“
	0%
	2%
	4%
	6%
	8%

	Спроведен годишњи надзор над примјеном алата за унапређење безбједности путне инфраструктуре
	Да/Не
	Извјештај МСВ РС
	Не
	Да
	Да
	Да
	Да

	Напомена: 
*Систематско утврђивање утицаја пута на настанак и посљедице саобраћајних незгода са погинулим лицима успоставља се од 2029. године, након нормативног уређења и успостављања методологије за спровођење дубинских анализа саобраћајних незгода. Показатељ се израчунава као однос броја незгода са погинулим лицима из посматране године, у којима је на основу дубинске анализе, независне оцјене или вјештачења утврђен утицај пута, и укупног броја незгода са погинулим лицима у истој години, помножен са 100. Свака незгода евидентира се само једном, без обзира на број извјештаја и налаза. За незгоде без одговарајућег стручног налаза утицај пута сматра се неутврђеним. Уз вриједност показатеља приказује се обухват незгода наведеним анализама, оцјенама и вјештачењима, а промјене вриједности тумаче се уз уважавање промјена у обухвату и методологији утврђивања утицаја пута.
**Проценат реализације препорука израчунава се као однос броја прихваћених и у потпуности реализованих препорука и укупног броја препорука из извјештаја обухваћених праћењем Програма, помножен са 100. Обрачун се врши засебно за препоруке из извјештаја о примјени алата за унапређење безбједности путева и за препоруке из iRAP извјештаја. Обухват извјештаја и припадајућих препорука утврђује се прије прве оцјене остварења годишњих циљева, а његове промјене документују се и образлажу. За сваку препоруку евидентирају се одлука о прихватању, статус реализације и доказ о спровођењу. Вриједности показатеља исказују се кумулативно током периода спровођења Програма.

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	18.176.000
	200.000
	2.944.000
	4.092.000
	4.948.000
	5.992.000

	Буџет ЈЛС
	4.544.000
	50.000
	736.000
	1.023.000
	1.237.000
	1.498.000

	Остали извори – властита средства, WB, EBRD, EIB и WBIF
	22.720.000
	250.000
	3.680.000
	5.115.000
	6.185.000
	7.490.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.2.1.1. Анализа ризика страдања, стања безбједности саобраћаја и ефеката реализованих интервенција на путној мрежи Републике Српске
	АБС РС
	МУП РС, МСВ РС, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈЛС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	Буџет РС
	240.000
	20.000
	40.000
	50.000
	60.000
	70.000

	1.2.1.2. Израда методологије за спровођење дубинских анализа саобраћајних незгода са најтежим посљедицама
	АБС РС
	МСВ РС, МУП РС, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и СФ
	До краја 2028. године
	Буџет РС
	120.000
	-
	40.000
	80.000
	-
	-

	1.2.1.3. Спровођење дубинских анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима и других саобраћајних незгода са најтежим посљедицама и праћење реализације предложених препорука
	АБС РС
	МУП РС, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈЛС
	Континуирано, 2029 – 2030. године
	Буџет РС
	480.000
	-
	-
	-
	200.000
	280.000

	1.2.1.4. Спровођење обука и стручних усавршавања за идентификовање пута као утицајног фактора и узрока настанка саобраћајних незгода
	АБС РС
	МУП РС, РУИП, ЈП „Путеви Републике Српске“ и ЈП „Аутопутеви Републике Српске“
	Годишње, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	200.000
	-
	40.000
	50.000
	55.000
	55.000

	1.2.1.5. Континуирана примјена и унапређење алата за управљање безбједношћу постојеће путне инфраструктуре (ПБС, УОМ и NSM) и реализација прихваћених препорука
	ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈЛС
	АБС РС, МСВ РС, МУП РС и РУИП
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	Буџет РС / Буџет ЈЛС / остали извори
	14.200.000
	200.000
	2.400.000
	3.200.000
	3.800.000
	4.600.000

	1.2.1.6. Годишњи надзор и праћење примјене алата за унапређење безбједности путне инфраструктуре и реализације прихваћених препорука
	МСВ РС
	АБС РС, РУИП, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈЛС
	До краја сваке године, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	200.000
	-
	40.000
	50.000
	55.000
	55.000

	1.2.1.7. Спровођење iRAP-а на приоритетним дионицама и реализација прихваћених препорука из iRAP извјештаја кроз планове одржавања и реконструкције путне мреже
	ЈП „Путеви Републике Српске“ и ЈП „Аутопутеви Републике Српске“
	МСВ РС и АБС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	3.000.000
	-
	500.000
	700.000
	800.000
	1.000.000

	1.2.1.8. Примјена алата безбједности путне инфраструктуре у поступцима планирања, пројектовања, изградње и реконструкције путева, укључујући процјену утицаја на безбједност саобраћаја (RSIA) и ревизију безбједности саобраћаја (РБС) у одговарајућим фазама пројекта, прије пуштања пута у саобраћај и у почетној фази експлоатације
	ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈЛС
	МСВ РС, АБС РС и РУИП
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	Буџет РС / Буџет ЈЛС / остали извори
	12.500.000
	100.000
	2.000.000
	2.800.000
	3.400.000
	4.200.000

	1.2.1.9. Унапређење управљања брзинама, режима претицања и безбједности приступних тачака на путној мрежи
	ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈЛС
	МУП РС, АБС РС и МСВ РС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	Буџет РС / Буџет ЈЛС / остали извори
	9.500.000
	100.000
	1.500.000
	2.200.000
	2.700.000
	3.000.000

	1.2.1.10. Унапређење безбједности саобраћаја у зонама извођења радова на путевима кроз примјену одговарајућих система заштите учесника у саобраћају
	ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈЛС
	МСВ РС, МУП РС, РУИП и АБС РС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	Буџет РС / Буџет ЈЛС / остали извори
	5.000.000
	80.000
	800.000
	1.100.000
	1.300.000
	1.720.000



	Мјера 1.2.2.: Унапређење безбједности саобраћаја на проласцима магистралних и регионалних путева кроз насеља

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ЈП „Путеви Републике Српске“

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / инвестициона

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере: 
	-

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Број спроведених студија – идентификација небезбједних пролазака магистралних и регионалних путева кроз насеље
	Број
	Извјештај ЈП „Путеви Републике Српске“
	0
	2
	1
	1
	1

	Проценат припремљених и изведених пројеката побољшања безбједности саобраћаја на проласцима магистралних и регионалних путева кроз насеље у односу на број идентификованих небезбједних
	Проценат
	Извјештај ЈП „Путеви Републике Српске“
	Није мјерено
	0%
	15%
	30%
	40%

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	4.160.000
	50.000
	270.000
	1.000.000
	1.240.000
	1.600.000

	Остали извори – властита средства, WB, EBRD, EIB, WBIF и сл.
	6.240.000
	-
	480.000
	1.500.000
	1.860.000
	2.400.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.2.2.1. Идентификација и успостављање евиденције пролазака магистралних и регионалних путева кроз насеља, као и школа примарног нивоа образовања које се налазе на тим дионицама и на магистралним и регионалним путевима ван насеља
	ЈП „Путеви Републике Српске“
	ЈЛС, МУП РС и МПК РС
	До краја 2027. године
	Буџет РС
	150.000
	50.000
	100.000
	-
	-
	-

	1.2.2.2. Израда годишњих студија идентификације и анализе небезбједних пролазака магистралних и регионалних путева кроз насеља
	ЈП „Путеви Републике Српске“
	МУП РС, АБС РС и ЈЛС
	Годишње, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	500.000
	-
	200.000
	100.000
	100.000
	100.000

	1.2.2.3. Припрема пројектне документације за унапређење безбједности саобраћаја на идентификованим небезбједним проласцима магистралних и регионалних путева кроз насеља
	ЈП „Путеви Републике Српске“
	ЈЛС и МСВ РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	1.250.000
	-
	100.000
	320.000
	380.000
	450.000

	1.2.2.4. Реализација пројеката унапређења безбједности саобраћаја на идентификованим небезбједним проласцима магистралних и регионалних путева кроз насеља
	ЈП „Путеви Републике Српске“
	ЈЛС, МСВ РС, АБС РС и МУП РС
	Континуирано, 2028 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	6.000.000
	-
	-
	1.600.000
	2.000.000
	2.400.000

	1.2.2.5. Припрема пројектне документације и реализација пројеката уређења зона школа примарног нивоа образовања на магистралним и регионалним путевима, са посебним приоритетом на проласцима кроз насеља
	ЈП „Путеви Републике Српске“
	МПК РС, МУП РС, МСВ РС и ЈЛС
	Припрема 2027. године; реализација 2028 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	2.200.000
	-
	300.000
	400.000
	550.000
	950.000

	1.2.2.6. Праћење реализације пројеката на проласцима магистралних и регионалних путева кроз насеља и оцјена њихових ефеката на безбједност саобраћаја
	ЈП „Путеви Републике Српске“
	МСВ РС, АБС РС и МУП РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	300.000
	-
	50.000
	80.000
	70.000
	100.000



	Мјера 1.2.3.: Унапређење постојећих и увођење нових технологија у систему праћења стања безбједности саобраћаја и безбједности путне инфраструктуре

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / инвестициона

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере: 
	-

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Увођење савремених метода утврђивања и праћења стања безбједности саобраћаја на путној мрежи, те информисање учесника у саобраћају о релевантним информацијама о саобраћајним токовима и безбједности саобраћаја*
	Проценат
	Извјештај ЈП „Путеви Републике Српске“, Извјештај ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	5%
	10%
	15%
	25%

	Увођење и усавршавање функционалних интелигентних транспортних система у свакодневну употребу*
	Проценат
	Извјештај ЈП „Путеви Републике Српске“, Извјештај ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и Извјештај АБС РС
	1%
	2%
	3%
	4%
	5%

	Напомена: 
*Методологија из активности 1.2.3.1. утврђује, за сваки показатељ посебно, предмет мјерења, јединицу обрачуна, укупан обухват у односу на који се израчунава проценат и доказе о оствареним резултатима. Остварење показатеља заснива се на стварној примјени метода и оперативној употреби система који испуњавају утврђене функционалне захтјеве. Прије прве оцјене остварења годишњих циљева, на истој методолошкој основи утврдиће се полазна вриједност показатеља савремених метода и провјерити полазна вриједност од 1% за показатељ функционалних интелигентних транспортних система, за 2026. годину.

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	4.480.000
	20.000
	850.000
	1.040.000
	1.190.000
	1.380.000

	Буџет ЈЛС
	1.400.000
	-
	150.000
	300.000
	400.000
	550.000

	Остали извори – WB, EIB, EBRD, WBIF, IPA, CEF и сл.
	2.520.000
	-
	380.000
	610.000
	710.000
	820.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.2.3.1. Анализа постојећих система и дефинисање функционалних и техничких захтјева, методологије праћења показатеља и приоритетних локација за увођење савремених технологија за праћење стања безбједности саобраћаја и путне инфраструктуре
	АБС РС
	МСВ РС, МУП РС, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈЛС
	До краја 2027. године
	Буџет РС
	200.000
	20.000
	180.000
	-
	-
	-

	1.2.3.2. Увођење и унапређење система за континуирано праћење саобраћајних токова и стања безбједности саобраћаја на путној мрежи
	ЈП „Путеви Републике Српске“ и ЈП „Аутопутеви Републике Српске“
	МУП РС, АБС РС и МСВ РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	3.200.000
	-
	500.000
	800.000
	900.000
	1.000.000

	1.2.3.3. Увођење и унапређење система за благовремено информисање учесника у саобраћају у реалном времену о стању саобраћајних токова, застојима, инцидентима, ризичним ситуацијама и другим условима од значаја за безбједно одвијање саобраћаја
	ЈП „Путеви Републике Српске“ и ЈП „Аутопутеви Републике Српске“
	МУП РС, АБС РС и АМС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	1.400.000
	-
	200.000
	350.000
	400.000
	450.000

	1.2.3.4. Увођење и унапређење система паметних семафора у већим јединицама локалне самоуправе
	ЈЛС
	МУП РС, АБС РС и МСВ РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет ЈЛС / остали извори
	1.400.000
	-
	150.000
	300.000
	400.000
	550.000

	1.2.3.5. Проширење, функционално унапређење и међусобно повезивање постојећих интелигентних транспортних система ради њихове интегрисане свакодневне употребе
	ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈЛС
	МСВ РС, МУП РС и АБС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / Буџет ЈЛС / остали извори
	2.000.000
	-
	300.000
	450.000
	550.000
	700.000

	1.2.3.6. Праћење примјене и ефеката уведених савремених технологија и интелигентних транспортних система на безбједност саобраћаја
	АБС РС
	МСВ РС, МУП РС, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈЛС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	200.000
	-
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000



	Мјера 1.2.4.: Унапређење безбједности саобраћаја на локацијама повећане угрожености у саобраћају на локалним путевима

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / инвестициона

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере: 
	-

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Број спроведених студија идентификације високоризичних локација на локалним путевима са посебним акцентом на зоне школа
	Број (годишње)
	Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	1
	0
	0
	0

	Број припремљених и изведених пројеката побољшања безбједности саобраћаја за локације повећане угрожености учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа
	Број (годишње)
	Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	0
	3
	4
	5

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	150.000
	20.000
	90.000
	10.000
	15.000
	15.000

	Буџет ЈЛС
	330.000
	-
	10.000
	90.000
	105.000
	125.000

	Остали извори – донације, IPA, CEF, UNECE и сл.
	120.000
	-
	20.000
	30.000
	35.000
	35.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.2.4.1. Израда студије идентификације високоризичних локација на локалним путевима, укључујући идентификацију зона школа које нису адекватно обезбијеђене са аспекта безбједности саобраћаја
	АБС РС
	ЈЛС, МУП РС и МПК РС
	До краја 2027. године
	Буџет РС
	100.000
	20.000
	80.000
	-
	-
	-

	1.2.4.2. Припрема пројектне документације за унапређење безбједности саобраћаја на идентификованим високоризичним локацијама на локалним путевима, са посебним акцентом на зоне школа
	ЈЛС
	АБС РС, МУП РС и МПК РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет ЈЛС / остали извори
	150.000
	-
	30.000
	40.000
	40.000
	40.000

	1.2.4.3. Реализација пројеката унапређења безбједности саобраћаја на идентификованим високоризичним локацијама на локалним путевима, са посебним акцентом на зоне школа
	ЈЛС
	АБС РС, МУП РС и МПК РС
	Континуирано, 2028 – 2030. године
	Буџет ЈЛС / остали извори
	300.000
	-
	-
	80.000
	100.000
	120.000

	1.2.4.4. Праћење реализације пројеката на високоризичним локацијама на локалним путевима и оцјена њихових ефеката на безбједност саобраћаја
	АБС РС
	ЈЛС и МУП РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	50.000
	-
	10.000
	10.000
	15.000
	15.000



	Мјера 1.2.5.: Унапређење безбједности саобраћаја на прелазима пута преко жељезничке пруге

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / инвестициона / превентивна / регулаторна

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере: 
	По потреби, прописи утврђени анализом у оквиру ове мјере

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Годишњи број саобраћајних незгода на прелазима пута преко пруге
	Број
	Извјештај МУП РС
	13
	12
	11
	11
	10

	Проценат возача који се зауставља и безбједно се креће путем преко пруге
	Проценат
	Извјештај АБС РС
	89,1%
	90%
	91%
	92%
	94%

	Број изведених пројеката унапређења безбједности саобраћаја на високоризичним прелазима пута преко пруге
	Број
	Извјештај АБС РС
	1
	1
	1
	1
	1

	Број спроведених активности на унапређењу понашања учесника у саобраћају на прелазима пута преко пруге
	Број
	Извјештај АБС РС
	1
	1
	1
	1
	1

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	1.320.000
	20.000
	180.000
	300.000
	370.000
	450.000

	Остали извори – властита средства, WB, EIB, EBRD, WBIF и сл.
	880.000
	-
	120.000
	200.000
	250.000
	310.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.2.5.1. Свеобухватна анализа стања безбједности саобраћаја на прелазима пута преко жељезничке пруге, укључујући анализу нормативног оквира, израду методологије за процјену ризика, мапирање и идентификацију високоризичних прелаза, дефинисање приоритетних интервенција и, по потреби, припрему приједлога за унапређење нормативног оквира
	АБС РС
	ЈП „Жељезнице Републике Српске“, ЈП „Путеви Републике Српске“, МУП РС, МСВ РС и АМС РС
	До краја 2027. године
	Буџет РС
	120.000
	20.000
	100.000
	-
	-
	-

	1.2.5.2. Припрема пројектне документације за унапређење безбједности саобраћаја на идентификованим високоризичним прелазима пута преко жељезничке пруге
	ЈП „Жељезнице Републике Српске“ и ЈП „Путеви Републике Српске“
	АБС РС, МСВ РС и ЈЛС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	300.000
	-
	50.000
	70.000
	80.000
	100.000

	1.2.5.3. Реализација пројеката унапређења безбједности саобраћаја на високоризичним прелазима пута преко жељезничке пруге, укључујући унапређење начина обезбјеђења прелаза и друге техничке мјере утврђене пројектном документацијом
	ЈП „Жељезнице Републике Српске“ и ЈП „Путеви Републике Српске“
	МСВ РС, АБС РС и ЈЛС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	1.500.000
	-
	100.000
	360.000
	460.000
	580.000

	1.2.5.4. Годишње истраживање и праћење понашања учесника у саобраћају на прелазима пута преко жељезничке пруге
	АБС РС
	МУП РС, АМС РС и ЈП „Жељезнице Републике Српске“
	Годишње, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	120.000
	-
	25.000
	30.000
	30.000
	35.000

	1.2.5.5. Спровођење годишњих превентивно-промотивних активности за унапређење безбједног понашања учесника у саобраћају на прелазима пута преко жељезничке пруге, у складу са резултатима истраживања понашања
	АБС РС
	АМС РС, МУП РС и ЈП „Жељезнице Републике Српске“
	До краја сваке године, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	160.000
	-
	25.000
	40.000
	50.000
	45.000
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3.3. [bookmark: _Toc242168375]Стратешки фокус 3: Безбједнија возила
	Приоритет 1.3. Просјечна старост возила испод 15 година, са усвајањем висококвалитетних стандарда у погледу нових и кориштених моторних возила

	Институција одговорна за координацију: МСВ РС

	Институције одговорне за извјештавање: МУП РС и МСВ РС

	Показатељ на нивоу приоритета (показатељ исхода)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност у 2027
	Циљна вриједност у 2028
	Циљна вриједност у 2029
	Циљна вриједност у 2030

	Старост возног парка у Републици Српској
	Година
	Извјештај МУП РС
	18
	17,5
	17
	16
	15

	Проценат возила искључених из саобраћаја због техничке неисправности*
	Проценат
	Извјештај МУП РС / Извјештај МСВ РС
	40%
	45%
	50%
	55%
	60%

	Проценат возила која испуњавају прописане безбједносне и еколошке стандарде
	Проценат
	Извјештај МУП РС / Извјештај МСВ РС
	20%
	25%
	30%
	35%
	40%

	Напомена: 
*Показатељ „Проценат возила искључених из саобраћаја због техничке неисправности“ израчунава се као однос броја возила искључених из саобраћаја због утврђене техничке неисправности и укупног броја возила искључених из саобраћаја по свим основама у посматраној години, помножен са 100. Возила искључена само по другим основима урачунавају се искључиво у укупан број искључених возила. Уз проценат се приказују оба апсолутна броја. Полазну вриједност од 40%, преузету из Стратегије, МУП РС провјерава на основу службених евиденција за 2026. годину, примјеном наведеног начина обрачуна, прије прве оцјене остварења годишњих циљева. Резултати се тумаче уз уважавање обима контрола и структуре разлога искључења возила. Повећање овог процента само по себи не представља доказ побољшања техничке исправности возног парка.



	Мјера 1.3.1.: Унапређење стимулације и других погодности за набавку возила са високим стандардима безбједности саобраћаја

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МСВ РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / регулаторна

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере:
	По потреби, прописи утврђени анализом у оквиру ове мјере

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Успостављен систем за набавку возила са најмање 4 Euro NCAP звјездице и најмање Euro 6 стандардом емисије*
	Проценат
	Извјештај МСВ РС / Извјештај МУП РС
	Није мјерено
	10%
	20%
	30%
	40%

	Успостављен систем стимулације за доградњу система активне и пасивне безбједности у возилима*
	Проценат
	Извјештај МСВ РС
	Није мјерено
	10%
	20%
	30%
	40%

	Проценат возила млађих од три године
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	3%
	3,5%
	4%
	4,5%
	5%

	Проценат возила млађих од 20 година
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	64%
	65%
	66%
	67%
	68%

	Напомена: 
*За показатеље система подстицаја за набавку возила и доградњу система активне и пасивне безбједности, методологија из активности 1.3.1.1. прецизира значење процентуалних вриједности, предмет мјерења и основу за обрачун процента, уз јасно разграничење успостављања система и обухвата његове примјене. Методологија и полазне вриједности за 2026. годину утврђују се прије прве оцјене остварења годишњих циљева. У годишњем извјештају посебно се приказују статус успостављања система и подаци о његовој стварној примјени, укључујући број возила за чију су набавку, односно доградњу безбједносних система, реализовани подстицаји.

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	28.000
	2.000
	8.000
	6.000
	6.000
	6.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.3.1.1. Анализа постојећег стања и дефинисање методологије за праћење показатеља мјере, укључујући анализу старосне структуре возног парка, утицаја старости возила и савремених безбједносних технологија на настанак и посљедице саобраћајних незгода, као и безбједносних и емисионих карактеристика возног парка
	МСВ РС
	МУП РС, АБС РС и МФ РС
	До краја 2027. године
	Буџет РС
	7.000
	2.000
	5.000
	-
	-
	-

	1.3.1.2. Дефинисање и увођење система стимулације и других погодности за набавку возила са високим безбједносним и емисионим стандардима, укључујући возила са најмање 4 Euro NCAP звјездице и најмање Euro 6 стандардом емисије, као и мјера за подстицање обнове возних паркова јавних и комуналних предузећа и превозника
	МСВ РС
	МУП РС, АБС РС и МФ РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	8.000
	-
	1.000
	3.000
	2.000
	2.000

	1.3.1.3. Дефинисање техничких услова и увођење система стимулације за доградњу система активне и пасивне безбједности у возилима, са посебним освртом на комерцијална возила и тракторе, укључујући доградњу заштитних система на тракторима
	МСВ РС
	МУП РС, АБС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	7.000
	-
	1.000
	2.000
	2.000
	2.000

	1.3.1.4. Годишње праћење структуре и старости возног парка, безбједносних и емисионих карактеристика новорегистрованих возила и ефеката уведених стимулативних мјера
	МСВ РС
	МУП РС и АБС РС
	Годишње, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	6.000
	-
	1.000
	1.000
	2.000
	2.000



	Мјера 1.3.2.: Унапређење одржавања и контроле техничке исправности возила

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МСВ РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / превентивна / регулаторна

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере:
	По потреби, прописи утврђени анализом у оквиру ове мјере

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Број спроведених активности (акције бесплатних превентивних провјера техничке исправности склопова и уређаја на возилу) на унапређењу одржавања возила
	Број
	Извјештај АМС РС
	2
	2
	2
	2
	2

	Број спроведених активности на унапређењу контроле техничких прегледа возила (надзор над радом станица техничких прегледа)
	Број
	Извјештај МСВ РС
	2
	2
	2
	2
	2

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	140.000
	10.000
	20.000
	30.000
	35.000
	45.000

	Остали извори – властита средства, донације, CEF, UNECE и сл.
	60.000
	-
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.3.2.1. Спровођење акција бесплатних превентивних провјера техничке исправности склопова и уређаја на возилима
	АМС РС
	МСВ РС и МУП РС
	Континуирано, 2026 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	80.000
	10.000
	15.000
	15.000
	20.000
	20.000

	1.3.2.2. Анализа стања техничке исправности возила на основу података редовних техничких прегледа, ванредних техничких контрола, превентивних провјера и података о саобраћајним незгодама повезаним са техничком неисправношћу возила
	МСВ РС
	МУП РС и АМС РС
	Годишње, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	30.000
	-
	5.000
	7.000
	8.000
	10.000

	1.3.2.3. Унапређење система редовних техничких прегледа и ванредних техничких контрола возила, са посебним освртом на комерцијална возила, укључујући унапређење техничких капацитета за контролу техничке исправности возила на путу
	МСВ РС
	МУП РС и АМС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	50.000
	-
	10.000
	15.000
	10.000
	15.000

	1.3.2.4. Спровођење надзора над радом станица техничких прегледа возила, уз унапређење дигиталног и аутоматизованог надзора у складу са потребама и техничким могућностима
	МСВ РС
	МУП РС
	Годишње, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	40.000
	-
	5.000
	8.000
	12.000
	15.000



	Мјера 1.3.3.: Унапређење институционалног капацитета у области безбједности возила

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МСВ РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / институционална

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере:
	-

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Број спроведених стручних усавршавања руководилаца и контролора техничког прегледа
	Број
	Извјештај МСВ РС
	4
	5
	5
	6
	6

	Проценат научно образовних институција које врше обуке и стручна усавршавања у области безбједности возила које су унаприједиле планове и програме из области безбједности возила
	Проценат
	Извјештај МСВ РС
	0%
	20%
	40%
	60%
	75%

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.3.3.1. Анализа и периодично праћење институционалних и кадровских капацитета и рада субјеката у области безбједности возила, укључујући научне и образовне институције, носиоце јавних овлашћења, лабораторије и станице техничких прегледа возила, са утврђивањем потреба за кадровским јачањем
	МСВ РС
	[bookmark: _GoBack]МУП РС, АБС РС, Стручна институција за техничке прегледе возила, научне и образовне институције
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.3.2. Спровођење и, по потреби, унапређење програма стручног усавршавања руководилаца и контролора техничких прегледа возила, укључујући област савремених и напредних система безбједности возила
	МСВ РС
	АБС РС и Стручна институција за техничке прегледе возила
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.3.3. Унапређење планова и програма обуке и стручног усавршавања научних и образовних институција и стручних организација у области безбједности возила, укључујући програме за руководиоце и контролоре техничких прегледа возила
	МСВ РС
	АБС РС, Стручна институција за техничке прегледе возила, научне и образовне институције
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Мјера 1.3.4.: Дефинисање услова за возила микромобилности

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МСВ РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: регулаторна / организационо-управљачка

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере:
	Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске и одговарајући подзаконски акти

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Дефинисани и прописани технички услови које морају испуњавати возила микромобилности
	Дјелимично/Да
	Извјештај МСВ РС
	Дјелимично
	Дјелимично
	Дјелимично
	Да
	Да

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.3.4.1. Анализа постојећег нормативног оквира и примјене прописа у области возила микромобилности, укључујући лака лична електрична возила, са идентификацијом недостајућих техничких услова које ова возила морају испуњавати
	МСВ РС
	МУП РС и АБС РС
	До краја 2027. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.4.2. Дефинисање приједлога за унапређење и допуну техничких услова које морају испуњавати возила микромобилности, укључујући лака лична електрична возила
	МСВ РС
	МУП РС и АБС РС
	До краја 2028. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.4.3. Припрема и спровођење поступка доношења потребних измјена и допуна закона и подзаконских аката којима се прописују технички услови које морају испуњавати возила микромобилности, укључујући лака лична електрична возила
	МСВ РС
	МУП РС и АБС РС
	До краја 2029. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




3.4. [bookmark: _Toc242168376]Стратешки фокус 4: Безбједнији учесници у саобраћају
	Приоритет 1.4. Знање, ставови и понашање учесника у саобраћају на нивоу водећих земаља Европе у области безбједности саобраћаја

	Институција одговорна за координацију: АБС РС

	Институције одговорне за извјештавање: МУП РС, МПК РС, МСВ РС, ЗзОО РС и АБС РС

	Показатељ на нивоу приоритета (показатељ исхода)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност у 2027
	Циљна вриједност у 2028
	Циљна вриједност у 2029
	Циљна вриједност у 2030

	Проценат учесника у саобраћају који поштују основна правила саобраћаја (употреба појаса, кациге, ограничења брзине и сл.)
	Проценат
	Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	30%
	35%
	40%
	45%

	Проценат смањења прекршаја повезаних са ризичним понашањем
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	Није мјерено
	5%
	10%
	15%
	20%

	Поређење кључних показатеља безбједности саобраћаја са земљама региона и Европске уније
	Да/Не
	Извјештај АБС РС
	Не
	Не
	Да
	Да
	Да



	Мјера 1.4.1.: Унапређење система саобраћајног образовања и васпитања

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПК РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / едукативна / регулаторна

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере:
	По потреби, прописи утврђени анализом у оквиру ове мјере

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Оцјена квалитета система на нивоу предшколских установа (0–10)
	Оцјена
	Извјештај МПК РС
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	Оцјена квалитета система на нивоу основних школа (0–10)
	Оцјена
	Извјештај МПК РС
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	Оцјена квалитета система на нивоу средњих школа (0–10)
	Оцјена
	Извјештај МПК РС
	2
	2,5
	3
	3,5
	4

	Оцјена квалитета система на нивоу ауто-школа, са посебним освртом на знања и вјештине возача мотоцикала и професионалних возача комерцијалних возила (0–10)
	Оцјена
	Извјештај ЗзОО РС
	Није мјерено
	2
	2,5
	3
	3,5

	Оцјена квалитета система на нивоу постојећих возача, са посебним освртом на рањиве категорије учесника у саобраћају (0–10)
	Оцјена
	Извјештај ЗзОО РС
	Није мјерено
	2
	3
	3,5
	4

	Оцјена система надзора над радом ауто-школа и радом испитних комисија (0–10)
	Оцјена
	Извјештај ЗзОО РС
	Није мјерено
	2
	3
	3,5
	4

	Оцјена примјене савремених информатичких средстава приликом обуке кандидата и полагања возачких испита (0–10)
	Оцјена
	Извјештај ЗзОО РС
	2
	3
	4
	5
	6

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	868.000
	20.000
	170.000
	200.000
	230.000
	248.000

	Остали извори – WB, EIB, WBIF, IPA и сл.
	372.000
	-
	50.000
	80.000
	100.000
	142.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.4.1.1. Анализа образовних потреба и периодично оцјењивање квалитета система саобраћајног образовања и васпитања на свим нивоима, уз дефинисање методологије за праћење показатеља мјере
	МПК РС
	ЗзОО РС и АБС РС
	До краја 2027. године; потом годишње до 2030. године
	Буџет РС
	80.000
	20.000
	20.000
	15.000
	15.000
	10.000

	1.4.1.2. Унапређење и спровођење програма и садржаја саобраћајног образовања и васпитања у предшколским установама, основним и средњим школама, укључујући развој одговарајућих едукативних материјала и приручника, као и стручно усавршавање васпитача и наставника
	МПК РС
	Републички педагошки завод Републике Српске и АБС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	380.000
	-
	80.000
	90.000
	100.000
	110.000

	1.4.1.3. Унапређење система обуке кандидата за возаче у ауто-школама, са посебним освртом на знања и вјештине возача мотоцикала и професионалних возача комерцијалних возила, укључујући стручно усавршавање предавача теоријске наставе, инструктора вожње и испитивача
	ЗзОО РС
	МПК РС, МСВ РС и АБС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	220.000
	-
	40.000
	50.000
	60.000
	70.000

	1.4.1.4. Унапређење система надзора над радом ауто-школа и испитних комисија
	ЗзОО РС
	МПК РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	130.000
	-
	20.000
	30.000
	35.000
	45.000

	1.4.1.5. Унапређење примјене савремених информатичких средстава у обуци кандидата за возаче и полагању возачких испита
	ЗзОО РС
	МПК РС и АБС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	290.000
	-
	40.000
	60.000
	80.000
	110.000

	1.4.1.6. Развој и спровођење програма периодичног освјежавања знања постојећих возача о савременим правилима, ризицима и безбједном понашању у саобраћају, са посебним освртом на однос према рањивим категоријама учесника у саобраћају
	ЗзОО РС
	МПК РС, АБС РС и АМС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	140.000
	-
	20.000
	35.000
	40.000
	45.000



	Мјера 1.4.2.: Унапређење и интензивирање превентивно пропагандног дјеловања

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / превентивна / едукативна

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере:
	-

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Број реализованих превентивних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача путничких аутомобила
	Број
	Извјештај АБС РС
	3
	4
	4
	5
	5

	Број реализованих превентивних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања пјешака
	Број
	Извјештај АБС РС
	1
	1
	2
	2
	2

	Број реализованих превентивних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача бицикла
	Број
	Извјештај АБС РС
	1
	1
	2
	2
	2

	Број реализованих превентивних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања корисника превозних средстава микромобилности
	Број
	Извјештај АБС РС
	1
	1
	2
	2
	2

	Број реализованих превентивних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша
	Број
	Извјештај АБС РС
	1
	1
	2
	2
	2

	Број реализованих превентивних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача трактора
	Број
	Извјештај АБС РС
	1
	1
	2
	2
	2

	Број реализованих превентивних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача комерцијалних возила
	Број
	Извјештај АБС РС
	0
	1
	1
	2
	2

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	2.380.000
	20.000
	500.000
	565.000
	630.000
	665.000

	Буџет ЈЛС
	600.000
	-
	120.000
	140.000
	160.000
	180.000

	Остали извори – донације, WHO, UNECE, IPA и сл.
	420.000
	-
	90.000
	100.000
	110.000
	120.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.4.2.1. Планирање и координација превентивно пропагандних кампања на основу показатеља безбједности саобраћаја, резултата истраживања знања, ставова и понашања и утврђених ризика, уз примјену принципа друштвеног маркетинга, утврђивање планираног и праћење оствареног обухвата циљних група, посебно генерација дјеце школског узраста, у складу са Стратегијом
	АБС РС
	МПК РС, МСВ РС, МУП РС, АМС РС и ЈЛС
	Годишње, 2026 – 2030. године
	Буџет РС
	100.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000

	1.4.2.2. Спровођење превентивно пропагандних кампања усмјерених на унапређење знања, ставова и понашања возача путничких аутомобила, посебно у погледу употребе сигурносног појаса и дјечијих ауто-сједишта, брзине, вожње под утицајем алкохола и психоактивних супстанци и употребе мобилног телефона
	АБС РС
	МУП РС, МСВ РС, АМС РС и ЈЛС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	700.000
	-
	150.000
	170.000
	185.000
	195.000

	1.4.2.3. Спровођење превентивно пропагандних кампања усмјерених на унапређење знања, ставова и понашања пјешака, са посебним освртом на дјецу, старија лица и безбједно кретање у ноћним условима и условима смањене видљивости
	АБС РС
	МУП РС, АМС РС, МПК РС и ЈЛС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	500.000
	-
	100.000
	120.000
	135.000
	145.000

	1.4.2.4. Спровођење превентивно пропагандних кампања усмјерених на унапређење знања, ставова и понашања возача бицикла, укључујући употребу заштитне опреме и безбједно кретање у ноћним условима и условима смањене видљивости
	АБС РС
	МУП РС, АМС РС, МПК РС и ЈЛС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	300.000
	-
	60.000
	70.000
	80.000
	90.000

	1.4.2.5. Спровођење превентивно пропагандних кампања усмјерених на унапређење знања, ставова и понашања корисника возила микромобилности, укључујући израду, објављивање и промоцију упутства за безбједно коришћење лаких личних електричних возила
	АБС РС
	МУП РС, МСВ РС, АМС РС и ЈЛС
	Упутство до краја 2027. године; потом континуирано до 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	300.000
	-
	80.000
	70.000
	75.000
	75.000

	1.4.2.6. Спровођење превентивно пропагандних кампања усмјерених на унапређење знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша, посебно у погледу брзине, вожње под утицајем алкохола и психоактивних супстанци и употребе заштитне опреме
	АБС РС
	МУП РС, МСВ РС, АМС РС и ЈЛС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	350.000
	-
	70.000
	85.000
	95.000
	100.000

	1.4.2.7. Спровођење превентивно пропагандних кампања усмјерених на унапређење знања, ставова и понашања возача трактора, укључујући безбједан превоз лица и терета, вожњу у ноћним условима и ризике повезане са употребом алкохола и психоактивних супстанци
	АБС РС
	МУП РС, АМС РС и ЈЛС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	250.000
	-
	50.000
	60.000
	70.000
	70.000

	1.4.2.8. Спровођење превентивно пропагандних кампања усмјерених на унапређење знања, ставова и понашања возача комерцијалних возила, укључујући брзину, умор и вријеме вожње, безбједан превоз лица и терета, употребу алкохола и психоактивних супстанци и значај техничке исправности возила
	АБС РС
	МСВ РС, МУП РС, АМС РС и ПК РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	300.000
	-
	60.000
	70.000
	80.000
	90.000

	1.4.2.9. Спровођење превентивно пропагандних активности на локалном нивоу у складу са утврђеним ризицима и приоритетима безбједности саобраћаја
	ЈЛС
	АБС РС, МУП РС и АМС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет ЈЛС
	600.000
	-
	120.000
	140.000
	160.000
	180.000



	Мјера 1.4.3.: Унапређење система принуде

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МУП РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / контролна / техничка

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере:
	-

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Оцјена квалитета система принуде (на скали од 0 до 10, гдје је 0 најнижа оцјена, а 10 највиша оцјена)
	Оцјена
	Извјештај МУП РС
	6
	6,5
	7
	7,5
	8

	Проценат смањења броја откривених прекршаја системима за аутоматску детекцију прекршаја
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	0% (500.000)
	5%
	10%
	15%
	20%

	Проценат смањења укупног броја откривених прекршаја*
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	0% (342.053)
	5%
	10%
	15%
	20%

	Број контролисаних возача на присуство алкохола (смањење броја искључених возача)**
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	Није утврђено
	5%
	10%
	15%
	20%

	Број контролисаних учесника везано за кориштење заштитних система (смањење)**
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	Није утврђено
	5%
	10%
	15%
	20%

	Број контролисаних учесника везано за употребу мобилног телефона у вожњи (смањење)**
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	Није утврђено
	5%
	10%
	15%
	20%

	Напомена: 
*Показатељ „Проценат смањења укупног броја откривених прекршаја“ односи се на смањење броја прекршаја откривених непосредном полицијском контролом.
**Циљне вриједности показатеља контроле алкохолисаности, коришћења заштитних система и употребе мобилног телефона у вожњи односе се на процентуално смањење броја возача искључених из саобраћаја због алкохола, односно броја учесника код којих су утврђени одговарајући прекршаји, засебно за сваки показатељ, у односу на 2026. годину. Вриједност 212.961 представља број возача контролисаних на присуство алкохола и не користи се као полазна вриједност за израчунавање наведених смањења. Полазне бројеве за сваки показатељ утврдиће МУП РС на основу службених евиденција, прије прве оцјене остварења годишњих циљева. При оцјени резултата истовремено се прати обим спроведених контрола за сваки показатељ, како смањење броја откривених прекршаја усљед мањег обима контроле не би било тумачено као побољшање безбједности саобраћаја.

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	1.440.000
	20.000
	290.000
	340.000
	380.000
	410.000

	Остали извори – IPA, EIB, WB
	360.000
	-
	80.000
	90.000
	90.000
	100.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.4.3.1. Периодично оцјењивање квалитета и ефеката система принуде у области безбједности саобраћаја и утврђивање препорука за његово унапређење
	МУП РС
	МП РС, АБС РС
	Годишње, 2026 – 2030. године
	Буџет РС
	40.000
	20.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000

	1.4.3.2. Модернизација, одржавање и проширење система за аутоматску детекцију прекршаја, са приоритетом на локацијама и зонама повећаног ризика
	МУП РС
	ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈЛС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	1.450.000
	-
	300.000
	355.000
	385.000
	410.000

	1.4.3.3. Планирање и спровођење појачаних и циљаних контрола учесника у саобраћају усмјерених на ризична понашања и прекршаје, са посебним освртом на прекорачење дозвољене брзине кретања
	МУП РС
	АБС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	80.000
	-
	15.000
	20.000
	20.000
	25.000

	1.4.3.4. Спровођење контрола возача на присуство алкохола
	МУП РС
	-
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	50.000
	-
	10.000
	10.000
	15.000
	15.000

	1.4.3.5. Спровођење контрола употребе сигурносних појасева, дјечијих ауто-сједишта и других заштитних система
	МУП РС
	-
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	40.000
	-
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000

	1.4.3.6. Спровођење контрола употребе мобилног телефона у вожњи
	МУП РС
	-
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	50.000
	-
	10.000
	10.000
	15.000
	15.000

	1.4.3.7. Континуирано стручно усавршавање полицијских службеника у области савремених метода надзора и контроле саобраћаја
	МУП РС
	АБС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	90.000
	-
	20.000
	20.000
	20.000
	30.000



	Мјера 1.4.4.: Праћење нивоа знања, ставова и безбједног понашања учесника у саобраћају

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / истраживачка / едукативна

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере:
	-

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Број пројеката везаних за мјерење индикатора понашања учесника у саобраћају
	Број
	Извјештај АБС РС
	1
	1
	2
	2
	2

	Број пројеката везаних за мјерење индикатора ставова учесника у саобраћају
	Број
	Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	1
	1
	1
	1

	Број пројеката везаних за оцјену нивоа знања учесника у саобраћају
	Број
	Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	1
	1
	1
	1

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	280.000
	14.000
	42.000
	74.000
		59.000
	91.000

	Остали извори – UNECE, EIB и HE
	120.000
	6.000
	18.000
	31.000
	26.000
	39.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.4.4.1. Спровођење пројеката мјерења индикатора понашања учесника у саобраћају и унапређење система њиховог континуираног праћења, укључујући употребу сигурносних појасева, дјечијих ауто-сједишта и других система пасивне заштите, употребу заштитних кацига, поштовање ограничења брзине, вожњу под утицајем алкохола, употребу мобилног телефона током вожње и понашање рањивих категорија учесника у саобраћају
	АБС РС
	МУП РС, СФ, АМС РС и ЈЛС
	Годишње, 2026 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	150.000
	20.000
	25.000
	30.000
	35.000
	40.000

	1.4.4.2. Спровођење истраживања ставова учесника у саобраћају о кључним ризицима и безбједном понашању
	АБС РС
	СФ, ФБН, МУП РС и ЈЛС
	Годишње, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	110.000
	-
	20.000
	25.000
	30.000
	35.000

	1.4.4.3. Спровођење истраживања и оцјене нивоа знања учесника у саобраћају на репрезентативном узорку
	АБС РС
	СФ, ФБН, МУП РС и МПК РС
	Годишње, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	80.000
	-
	15.000
	20.000
	20.000
	25.000

	1.4.4.4. Спровођење периодичних истраживања изложености саобраћајном ризику и угрожености појединих категорија учесника у саобраћају, са посебним освртом на рањиве категорије учесника и територијалне разлике
	АБС РС
	СФ, МУП РС, РЗС РС, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈЛС
	Периодично, 2028. и 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	60.000
	-
	-
	30.000
	-
	30.000

	1.4.4.5. Израда годишњег извјештаја о резултатима праћења индикатора понашања, ставова и нивоа знања учесника у саобраћају у Републици Српској, укључујући поређење кључних показатеља са земљама региона и Европске уније
	АБС РС
	МУП РС, СФ и РЗС РС
	Годишње, 2026 – 2030. године; поређење са земљама региона и Европске уније од 2028. године
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




3.5. [bookmark: _Toc242168377]Стратешки фокус 5: Дјеловање након саобраћајне незгоде
	Приоритет 1.5. Смањити вријеме одзива хитних служби кроз јачање капацитета, унапређење опреме и професионално усавршавање хитних служби, праћење и евидентирање трауматских повреда насталих у саобраћајним незгодама

	Институција одговорна за координацију: АБС РС

	Институције одговорне за извјештавање: МЗСЗ РС, МУП РС, МСВ РС, АМС РС и АБС РС

	Показатељ на нивоу приоритета (показатељ исхода)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност у 2027
	Циљна вриједност у 2028
	Циљна вриједност у 2029
	Циљна вриједност у 2030

	Просјечно вријеме одзива хитних служби
	Минут
	Извјештаји МЗСЗ РС, МУП РС, АМС РС и АБС РС
	Није мјерено
	< 25 мин.
	< 23 мин.
	< 21 мин.
	< 20 мин.

	Смањење стопе смртности у периоду након саобраћајне незгоде
	Проценат
	Извјештај МЗСЗ РС / Извјештај МУП РС
	Није мјерено
	5%
	10%
	15%
	20%

	Проценат саобраћајних незгода у којима је интервенција започета у дефинисаном временском року
	Проценат
	Извјештаји МЗСЗ РС, МУП РС, АМС РС и АБС РС
	60%
	65%
	70%
	75%
	80%



	Мјера 1.5.1.: Доношење нових и унапређење постојећих процедура поступања свих хитних служби након саобраћајних незгода

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МСВ РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / регулаторна

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере:
	Оперативне процедуре и, по потреби, интерни акти надлежних институција и служби

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Побољшање ефикасности и координације свих хитних служби – полиције, хитне медицинске помоћи, ватрогасних јединица и службе помоћи на путу (АМС РС) у тренуцима непосредно након саобраћајне незгоде доношењем нових и унапређењем постојећих оперативних процедура
	Да/Не
	Извјештај МСВ РС
	Не
	Не
	Не
	Да
	Да

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	56.000
	5.000
	12.000
	22.000
	10.000
	7.000

	Буџет ЈЛС
	8.000
	-
	-
	4.000
	4.000
	-

	Остали извори – WHO и UNECE
	16.000
	-
	8.000
	4.000
	1.000
	3.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.5.1.1. Анализа постојећих процедура и организације поступања хитних служби након саобраћајне незгоде, укључујући територијалну организацију дјеловања, утврђивање потреба за њиховим унапређењем и међусобним усаглашавањем и дефинисање методологије за праћење показатеља приоритета 1.5.
	АБС РС
	МСВ РС, МЗСЗ РС, МУП РС, АМС РС и ЈЛС
	До краја 2027. године
	Буџет РС / остали извори
	15.000
	5.000
	10.000
	-
	-
	-

	1.5.1.2. Израда нових, унапређење постојећих и међусобно усаглашавање оперативних процедура поступања хитних служби након саобраћајне незгоде, укључујући обавјештавање, размјену информација и координисано дјеловање
	МСВ РС
	МЗСЗ РС, МУП РС, АМС РС, АБС РС и ЈЛС
	До краја 2028. године
	Буџет РС / остали извори
	30.000
	-
	10.000
	20.000
	-
	-

	1.5.1.3. Усвајање и увођење у примјену нових и унапријеђених оперативних процедура у надлежним институцијама и службама
	МЗСЗ РС, МУП РС, АМС РС и ЈЛС
	МСВ РС и АБС РС
	До краја 2029. године
	Буџет РС / Буџет ЈЛС
	20.000
	-
	-
	10.000
	10.000
	-

	1.5.1.4. Праћење и евалуација примјене оперативних процедура и њихово унапређење на основу утврђених недостатака
	АБС РС
	МСВ РС, МЗСЗ РС, МУП РС, АМС РС и ЈЛС
	Континуирано, након усвајања процедура, 2029 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	15.000
	-
	-
	-
	5.000
	10.000



	Мјера 1.5.2.: Опремање хитних служби транспортним средствима и опремом за брзо и квалитетно дјеловање након саобраћајне незгоде

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / инвестициона

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере:
	-

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Проценат јединица хитних медицинских служби које су опремљене транспортним средствима и опремом за брзо и квалитетно дјеловање након саобраћајне незгоде
	Проценат
	Извјештај МЗСЗ РС
	Није мјерено
	5%
	10%
	15%
	20%

	Проценат ватрогасно-спасилачких јединица које су опремљене транспортним средствима и опремом за брзо и квалитетно дјеловање након саобраћајне незгоде
	Проценат
	Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	20%
	35%
	50%
	60%

	Проценат јединица саобраћајне полиције које су опремљене транспортним средствима и опремом за брзо и квалитетно дјеловање након саобраћајне незгоде
	Проценат
	Извјештај МУП РС
	Није мјерено
	20%
	35%
	50%
	60%

	Проценат јединица службе помоћи на путу АМС РС које су опремљене транспортним средствима и опремом за брзо и квалитетно дјеловање након саобраћајне незгоде
	Проценат
	Извјештај АМС РС
	85%
	90%
	92%
	94%
	95%

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	1.392.000
	20.000
	350.000
	420.000
	370.000
	232.000

	Буџет ЈЛС
	464.000
	-
	150.000
	160.000
	110.000
	44.000

	Остали извори – властита средства и WHO
	464.000
	-
	100.000
	120.000
	120.000
	124.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.5.2.1. Анализа постојећег нивоа опремљености хитних служби транспортним средствима и опремом, утврђивање потреба и приоритета за опремање, дефинисање минималних критеријума опремљености и методологије за праћење показатеља мјере
	АБС РС
	МЗСЗ РС, МУП РС, АМС РС и ЈЛС
	До краја 2027. године
	Буџет РС / WHO
	50.000
	20.000
	30.000
	-
	-
	-

	1.5.2.2. Набавка, обнова и модернизација санитетских и других транспортних средстава, медицинске, личне и специјализоване опреме хитних медицинских служби за дјеловање након саобраћајне незгоде, укључујући збрињавање и транспорт тешко и вишеструко повријеђених лица
	МЗСЗ РС
	ЈЗУ, ЈЛС и АБС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / Буџет ЈЛС / WHO
	700.000
	-
	180.000
	250.000
	170.000
	100.000

	1.5.2.3. Набавка, обнова и модернизација специјализованих возила, опреме за техничко спасавање и извлачење повријеђених лица и личне заштитне опреме ватрогасно-спасилачких јединица
	ЈЛС
	МУП РС и АБС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет ЈЛС / Буџет РС
	650.000
	-
	170.000
	210.000
	180.000
	90.000

	1.5.2.4. Набавка, обнова и модернизација специјализованих транспортних средстава и опреме саобраћајне полиције за дјеловање након саобраћајне незгоде, обезбјеђење лица мјеста, вршење увиђаја и прикупљање доказа, у складу са потребама утврђеним анализом из активности 1.5.2.1, без набавке транспортних средстава и опреме већ обухваћених мјером 1.1.4.
	МУП РС
	АБС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	500.000
	-
	130.000
	160.000
	130.000
	80.000

	1.5.2.5. Набавка, обнова и модернизација специјализованих транспортних средстава и опреме службе помоћи на путу АМС РС, укључујући опрему за безбједно уклањање и транспорт оштећених возила након саобраћајне незгоде
	АМС РС
	АБС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	властита средства
	300.000
	-
	70.000
	60.000
	100.000
	70.000

	1.5.2.6. Праћење нивоа опремљености хитних служби, утврђивање потреба за планским обнављањем и замјеном дотрајалих транспортних средстава и опреме и праћење ефеката реализованог опремања
	АБС РС
	МЗСЗ РС, МУП РС, АМС РС и ЈЛС
	Годишње, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	120.000
	-
	20.000
	20.000
	20.000
	60.000



	Мјера 1.5.3.: Успостављање савременог квалитетног комуникационог система

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МСВ РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / инвестициона / техничка

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере:
	-

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Успостављен комуникациони систем који омогућава истовремену гласовну комуникацију међу свим јединицама хитних служби и који омогућава квалитетну аудио и видео везу, те брзо слање и пријем података између хитних служби
	Да/Не
	Извјештај АБС РС
	Не
	Не
	Не
	Не
	Да

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	720.000
	20.000
	160.000
	210.000
	210.000
	120.000

	Остали извори – WB, EIB, WBIF и CEF
	480.000
	-
	120.000
	140.000
	140.000
	80.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.5.3.1. Анализа постојећих комуникационих система и инфраструктуре хитних служби, утврђивање потреба, техничких и институционалних захтјева и модела за успостављање јединственог интероперабилног комуникационог система, укључујући предуслове за интеграцију eCall система
	АБС РС
	МУП РС, МЗСЗ РС, МСВ РС, АМС РС и ЈЛС
	До краја 2027. године
	Буџет РС / остали извори
	80.000
	20.000
	60.000
	-
	-
	-

	1.5.3.2. Унапређење и успостављање комуникационе инфраструктуре и опремање хитних служби средствима за истовремену и поуздану гласовну комуникацију
	МУП РС
	МЗСЗ РС, АМС РС, АБС РС и ЈЛС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	400.000
	-
	120.000
	140.000
	100.000
	40.000

	1.5.3.3. Развој и имплементација заједничког информационо-комуникационог система за аудио и видео комуникацију и брзу размјену података између хитних служби, са могућношћу интеграције са eCall системом ради пријема аутоматских дојава о саобраћајној незгоди и локацијских података
	МУП РС
	МЗСЗ РС, МСВ РС, АМС РС, АБС РС и ЈЛС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	420.000
	-
	80.000
	130.000
	140.000
	70.000

	1.5.3.4. Интеграција, функционално тестирање и стављање у функцију комуникационог система свих хитних служби, укључујући тестирање истовремене гласовне комуникације, аудио и видео везе и размјене података између хитних служби
	МУП РС
	МСВ РС, МЗСЗ РС, АМС РС, АБС РС и ЈЛС
	До краја 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	180.000
	-
	20.000
	40.000
	80.000
	40.000

	1.5.3.5. Праћење функционалности, одржавање и континуирано унапређење уведених компоненти комуникационог система, а након његовог успостављања и система у цјелини
	МУП РС
	МСВ РС, МЗСЗ РС, АМС РС, АБС РС и ЈЛС
	Континуирано, 2028 – 2030. године
	Буџет РС / остали извори
	120.000
	-
	-
	40.000
	30.000
	50.000



	Мјера 1.5.4.: Унапређење стручности, оспособљености и увјежбаности припадника хитних служби за дјеловање након саобраћајне незгоде

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС РС

	Период спровођења: 2026 – 2030. године
	Тип мјере: организационо-управљачка / едукативна

	Прописи које је потребно измијенити/усвојити за спровођење мјере:
	-

	Показатељ на нивоу мјере (показатељ резултата)
	Јединица мјере
	Извор провјере
	Полазна вриједност (2026)
	Циљна вриједност 2027
	Циљна вриједност 2028
	Циљна вриједност 2029
	Циљна вриједност 2030

	Иновирани образовни, наставни и стручни планови и програми за дјеловање након саобраћајне незгоде
	Да/Не
	Извјештај АБС РС
	Не
	Не
	Да
	Да
	Да

	Годишњи број спроведених образовних, наставних и стручних планова и програма хитних служби за дјеловање након саобраћајне незгоде
	Број
	Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	1
	2
	2
	2

	Годишњи број заједничких вјежби хитних служби за дјеловање након саобраћајне незгоде
	Број
	Извјештај АБС РС
	Није мјерено
	1
	2
	2
	2

	Извор финансирања мјере
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.

	Буџет РС
	580.000
	20.000
	140.000
	150.000
	140.000
	130.000

	Буџет ЈЛС
	116.000
	-
	20.000
	30.000
	30.000
	36.000

	Остали извори – WHO, UNECE и IPA
	464.000
	-
	120.000
	120.000
	110.000
	114.000

	Назив активности:
	Носилац активности
	Партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Укупна средства у КМ
	Оквирно планирана средства по годинама (КМ)

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.5.4.1. Анализа постојећих образовних, наставних и стручних планова и програма хитних служби за дјеловање након саобраћајне незгоде и утврђивање потреба за њиховим унапређењем и међусобним усаглашавањем
	АБС РС
	МЗСЗ РС, МУП РС, АМС РС и ЈЛС
	До краја 2027. године
	Буџет РС / остали извори
	60.000
	20.000
	40.000
	-
	-
	-

	1.5.4.2. Иновирање, међусобно усаглашавање и усвајање образовних, наставних и стручних планова и програма хитних служби за дјеловање након саобраћајне незгоде, укључујући стандардизацију ИТЛС едукација
	МЗСЗ РС, МУП РС, АМС РС и ЈЛС
	АБС РС
	До краја 2028. године
	Буџет РС / Буџет ЈЛС / остали извори
	180.000
	-
	80.000
	100.000
	-
	-

	1.5.4.3. Спровођење образовних, наставних и стручних програма, специјализованих и континуираних обука и стручног усавршавања припадника хитних служби за дјеловање након саобраћајне незгоде, са посебним освртом на пружање прве помоћи, збрињавање повријеђених, техничко извлачење повријеђених и комуникацију и координацију на лицу мјеста
	МЗСЗ РС, МУП РС, АМС РС и ЈЛС
	АБС РС
	Континуирано, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / Буџет ЈЛС / остали извори
	500.000
	-
	100.000
	130.000
	130.000
	140.000

	1.5.4.4. Организовање и спровођење заједничких практичних вјежби хитних служби на основу реалистичних сценарија саобраћајних незгода
	АБС РС
	МЗСЗ РС, МУП РС, АМС РС и ЈЛС
	Годишње, 2027 – 2030. године
	Буџет РС / Буџет ЈЛС / остали извори
	320.000
	-
	50.000
	60.000
	120.000
	90.000

	1.5.4.5. Праћење и вредновање спроведених обука и заједничких вјежби и унапређење планова и програма на основу утврђених потреба
	АБС РС
	МЗСЗ РС, МУП РС, АМС РС и ЈЛС
	Годишње, 2027 – 2030. године
	Буџет РС
	100.000
	-
	10.000
	10.000
	30.000
	50.000





4. [bookmark: _Toc242168378]СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Спровођење Програма безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске за период од 2026. до 2030. године заснива се на реализацији приоритета, мјера и активности утврђених у поглављу 3. За сваку мјеру утврђени су институција одговорна за праћење и контролу реализације, показатељи резултата, извори провјере и циљне вриједности, док су за активности утврђени носиоци, партнери, рокови, извори финансирања и потребна финансијска средства. На тај начин успостављена је веза између реализације активности, остваривања показатеља мјера и приоритета и доприноса стратешком циљу Програма.
Координацију реализације Програма врши Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, док је за извјештавање на нивоу Програма одговорно Министарство саобраћаја и веза Републике Српске. Праћење и контролу реализације појединачних мјера врше институције утврђене у оквиру сваке мјере, док су носиоци активности одговорни за њихово благовремено спровођење и достављање података потребних за праћење реализације.
У заједничком годишњем плану из активности 1.1.5.2. за сваку активност планирану у одговарајућој години утврђују се конкретни очекивани резултати, мјерљив обим реализације и рокови, у складу са циљним вриједностима показатеља Програма. Обим реализације исказује се према природи активности, на примјер бројем локација, дужином дионица, количином опреме или бројем обухваћених лица. Избор локација и редослијед интервенција заснивају се на утврђеним безбједносним ризицима и очекиваним ефектима. За активности са више носилаца утврђују се послови, очекивани резултати и рокови сваког носиоца, у складу са његовим надлежностима. За задатке који захтијевају заједничко спровођење одређује се и носилац оперативне координације.
Праћење реализације врши се континуирано, а оперативно извјештавање о реализацији активности и остварењу заједничких циљева врши се квартално. На основу прикупљених података МСВ РС, у сарадњи са АБС РС, припрема консолидовани годишњи извјештај о реализацији Програма најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. Рокови за достављање и обједињавање података утврђују се заједничким годишњим планом из активности 1.1.5.2, тако да омогуће припрему извјештаја у наведеном року. Годишњи извјештај објављује се на интернет страницама МСВ РС и АБС РС.
Подаци о реализацији активности достављају се институцији одговорној за праћење и контролу реализације одговарајуће мјере. Институције одговорне за праћење и контролу реализације мјера обједињују податке из своје надлежности и достављају их Агенцији за безбједност саобраћаја Републике Српске ради координације праћења реализације Програма. Подаци јединица локалне самоуправе који се односе на збирне показатеље Програма консолидују се преко Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске када је Извјештај АБС РС утврђен као извор провјере или је АБС РС задужена за обједињавање тих података.
Праћење Програма врши се на основу показатеља утврђених на нивоу стратешког циља, приоритета и мјера. Годишње циљне вриједности показатеља приоритета и мјера утврђене Програмом представљају оперативне међуциљеве за период 2026 – 2030. године и не мијењају циљне вриједности показатеља утврђене Стратегијом за 2035. годину. За приоритете и мјере задржавају се показатељи утврђени Стратегијом, док Програм утврђује динамику њиховог достизања током првог петогодишњег периода.
За показатеље за које полазна вриједност није утврђена, односно означена је као „није мјерено“, прво систематско мјерење обезбјеђује референтну вриједност за њихово даље праћење. Када је то могуће на основу расположивих података, референтна вриједност утврђује се за 2026. годину, како би се омогућила оцјена остварења циљних вриједности од 2027. године. Када је Програмом предвиђено утврђивање методологије за праћење одређеног показатеља, мјерење се врши у складу са том методологијом. Након успостављања методологије обезбјеђује се њена досљедна примјена током периода реализације Програма како би вриједности показатеља биле међусобно упоредиве. У случају унапређења методологије, промјене се документују и узимају у обзир приликом тумачења временских серија података. Резултати првог мјерења или методолошке провјере полазних вриједности могу бити основ за образложен приједлог измјена годишњих циљних вриједности утврђених Програмом. Такве измјене примјењују се тек након усвајања измјена Програма, уз очување стратешких циљева и циљних вриједности утврђених Стратегијом за 2035. годину.
Посебно се методолошки уређује праћење показатеља приоритета 1.5. у оквиру стратешког фокуса 5 „Дјеловање након саобраћајне незгоде“. Методологија која се дефинише у оквиру активности 1.5.1.1. треба да утврди начин израчунавања просјечног времена одзива хитних служби, тренутак од којег и до којег се вријеме одзива мјери, критеријум за утврђивање почетка интервенције, значење „дефинисаног временског рока“, период који се обухвата показатељем смртности након саобраћајне незгоде, као и начин усаглашавања и повезивања података надлежних служби. До успостављања предвиђених база података, вријеме одзива хитних служби прати се на основу постојећих службених евиденција о времену пријема дојаве и доласка на мјесто саобраћајне незгоде. Подаци се достављају на усаглашеним обрасцима и обрађују према методологији из активности 1.5.1.1, која се примјењује и на податке за цијелу 2027. годину. Резултати се приказују по врсти службе и територији, уз број интервенција обухваћених обрачуном и број интервенција са недостајућим подацима.
Прикупљање, размјена и коришћење података постепено се унапређују реализацијом мјере 1.1.6. Јединствени систем прикупљања и размјене значајних података о безбједности саобраћаја сматра се функционалним када су обезбијеђени редовно ажурирање, доступност, размјена и коришћење релевантних података између надлежних институција за потребе праћења показатеља, анализе стања и извјештавања о реализацији Програма. Посебан значај имају подаци о дјеловању и одзиву хитних медицинских служби, подаци о повредама насталим у саобраћајним незгодама и увођење MAIS 3 скале за оцјену тежине повреда.
Годишњи извјештај о реализацији Програма садржи преглед реализације планираних активности, достигнуте вриједности показатеља стратешког циља, приоритета и мјера, степен остварења годишњих циљних вриједности показатеља приоритета и мјера, преглед планираних и реализованих финансијских средстава по изворима финансирања, податке о активностима које нису реализоване или су реализоване дјелимично, образложење значајнијих одступања и приједлог корективног дјеловања за наредни период.
При оцјени реализације посебно се прати допринос пет приоритета остваривању стратешког циља, односно смањењу броја погинулих и тешко повријеђених лица у саобраћају, без смртно страдале дјеце у саобраћају. Поред укупног броја погинулих и тешко повријеђених лица, подаци се анализирају најмање према старости и категорији учесника у саобраћају, а по потреби и према врсти пута, територији и другим релевантним обиљежјима. На тај начин обезбјеђује се посебно праћење страдања дјеце и остваривања показатеља „број смртно страдале дјеце у саобраћају“.
У случају значајног одступања од планираних циљних вриједности, кашњења у реализацији активности или других околности које могу угрозити реализацију Програма, утврђују се узрок одступања, надлежна институција, корективна активност и рок за њено спровођење. Корективно дјеловање може се односити на динамику реализације, организацију спровођења, координацију носилаца и партнера и обезбјеђивање финансијских средстава, без мијењања стратешке хијерархије и показатеља преузетих из Стратегије.
По истеку периода важења Програма врши се завршна оцјена његове реализације, уз анализу стања прије и послије спровођења на основу упоредивих података. Завршна оцјена обухвата достигнуте вриједности показатеља стратешког циља, приоритета и мјера, степен реализације планираних активности и финансијских средстава, идентификована одступања и оцјену доприноса Програма остваривању стратешког циља. Припрема наредног програма за период 2031 – 2035. године започиње током 2030. године, на основу дотадашњих резултата праћења, ради његовог усвајања прије почетка наредног периода спровођења. Резултати завршне оцјене користе се за припрему образложених приједлога унапређења наредног програма и као подлога за екстерно вредновање Стратегије.



5. [bookmark: _Toc242168379]ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
Финансијски оквир Програма безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске за период од 2026. до 2030. године заснован је на оквирном финансијском плану Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске за период од 2026. до 2035. године. Примјеном удјела од 40% на средства планирана по појединачним мјерама Стратегије утврђени су оквирни износи за први петогодишњи период, који су индикативно распоређени по активностима и годинама спровођења Програма.
Укупна оквирно планирана средства за реализацију Програма износе 99.664.000 КМ, што представља 40% укупног оквирног финансијског плана Стратегије, који за период 2026 – 2035. године износи 249.160.000 КМ. Преосталих 60% оквирног финансијског плана Стратегије представља оквир за планирање активности у наредном оперативном периоду 2031 – 2035. године.
Финансијска средства у Програму распоређена су у складу са обимом и динамиком реализације мјера и активности. При планирању је узето у обзир да је 2026. година већ у току, због чега је у почетној години предвиђен мањи обим средстава, првенствено за анализе, припрему методологија, нормативне и организационе активности и припрему реализације сложенијих инвестиционих активности у наредним годинама. Највећи обим финансијских средстава планиран је за период 2028 – 2030. године, када се очекује интензивнија реализација инфраструктурних, техничких и инвестиционих активности.
	Стратешки фокус
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.
	УКУПНО

	1. Управљање системом безбједности саобраћаја
	187.000
	3.439.000
	4.811.000
	5.855.000
	6.504.000
	20.796.000

	2. Безбједнији путеви
	610.000
	9.910.000
	15.310.000
	18.545.000
	22.665.000
	67.040.000

	3. Безбједнија возила
	12.000
	43.000
	51.000
	56.000
	66.000
	228.000

	4. Безбједнији учесници у саобраћају
	80.000
	1.360.000
	1.620.000
	1.785.000
	1.995.000
	6.840.000

	5. Дјеловање након саобраћајне незгоде
	65.000
	1.180.000
	1.380.000
	1.245.000
	890.000
	4.760.000

	УКУПНО
	954.000
	15.932.000
	23.172.000
	27.486.000
	32.120.000
	99.664.000


Највећи дио средстава, 67.040.000 КМ, односно око 67,3% укупног финансијског оквира Програма, усмјерен је на стратешки фокус 2 – Безбједнији путеви. Овакав однос произлази из инвестиционог карактера мјера које се односе на унапређење путне инфраструктуре, санацију високоризичних локација, проласке путева кроз насеља, примјену савремених технологија и унапређење безбједности на прелазима пута преко жељезничке пруге. Стратегијом је за овај приоритет такође предвиђен највећи дио укупног финансијског оквира.
Према изворима финансирања, средства су планирана из Буџета Републике Српске, буџета јединица локалне самоуправе и осталих извора, који обухватају властита средства надлежних субјеката, донације и средства међународних и развојних институција и фондова, укључујући WB, EIB, EBRD, WBIF, IPA, CEF, WHO, UNECE и HE. 
	Извор финансирања
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	2030.
	Укупно

	Буџет РС
	610.000
	8.293.000
	11.688.000
	13.832.000
	15.943.000
	50.366.000

	Буџет ЈЛС
	88.000
	1.583.000
	2.259.000
	2.676.000
	3.218.000
	9.824.000

	Остали извори
	256.000
	6.056.000
	9.225.000
	10.978.000
	12.959.000
	39.474.000

	УКУПНО
	954.000
	15.932.000
	23.172.000
	27.486.000
	32.120.000
	99.664.000


Од укупно планираних средстава, 50.366.000 КМ или око 50,5% односи се на Буџет Републике Српске, 9.824.000 КМ или око 9,9% на буџете јединица локалне самоуправе, док је 39.474.000 КМ или око 39,6% планирано из осталих извора. Буџет Републике Српске и буџети јединица локалне самоуправе заједно чине око 60,4% укупно планираних средстава.
Средства исказана у Програму представљају индикативан финансијски оквир. Процјене трошкова појединачних активности израђиваће се приликом њихове разраде и припреме одговарајућих планова и пројеката, на основу планираног обима, потребних ресурса и расположивих података о трошковима. При разради активности утврђују се износи по појединачним изворима финансирања и годинама, уз разграничење обезбијеђених средстава и средстава чије се обезбјеђивање планира. Обезбјеђивање и коришћење средстава вршиће се у складу са расположивим буџетским средствима, финансијским плановима надлежних институција и других субјеката, као и доступношћу средстава из осталих планираних извора.
Трошкови пројекта који доприноси реализацији више мјера или активности исказују се у оквиру једне активности или се распоређују на више активности по јасно разграниченим компонентама. Исти трошак урачунава се само једном у укупан финансијски оквир Програма.
За мјере за које нису посебно исказана додатна финансијска средства, активности се реализују у оквиру редовних надлежности и расположивих институционалних капацитета носилаца и партнера, без посебно планираних додатних издвајања у оквиру Програма.
Током реализације Програма финансијска средства прате се у оквиру редовног праћења реализације Програма, док се консолидовани преглед планираних и реализованих средстава исказује у годишњем извјештају. Годишњи извјештај садржи преглед планираних и реализованих средстава по мјерама, активностима и изворима финансирања, као и образложење значајнијих одступања од планираног финансијског оквира.
